АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2012                                                                                               № 05

Д. Ежово

# Об утверждении  Плана мероприятий

# по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие

# при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области

# Во исполнение решения совещания от 01.12.2011 по вопросу перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде на территории муниципальных образований в части заполнения технологических карт межведомственного взаимодействия, администрация муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить План мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие  при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области. Прилагается.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Вятского   			               сельского поселения                        С.И. Кошедова

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Вятского сельского поселения

Омутнинского  района

Кировской области

# от 25.01.2012     № 05

# План мероприятий

# по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие

# при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель (Соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
|  | Определение главой администрации Вятского сельского поселения ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 30.01.2012 | Нормативно- правовой акт администрации Вятского сельского поселения | Глава администрации муниципального образования Вятского сельского поселения Омутнинского района, сектор по вопросам реализации административной реформы администрации Омутнинского района |
|  | Определение структурного подразделения, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 30.01.2012 | Нормативно- правовой акт администрации Вятского сельского поселения Омутнинского района | Глава администрации муниципального образования Вятского сельского поселения Омутнинского района |
|  | Формирование рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 30.01.2012 | Нормативно- правовой акт о создании рабочей группы | Глава администрации Вятского сельского поселения Омутнинского района |
|  | Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия | 30.01.2012 | Перечень муниципальных услуг | Администрации Вятского сельского поселения Омутнинского района |
| Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
|  | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия по каждой муниципальной услуге с элементами межведомственного взаимодействия: |  |  |  |
| 5.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении администрации Вятского сельского поселения Омутнинского района, необходимых для предоставления муниципальной услуг | 30.01.2012 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Сектор по вопросам реализации административной реформы администрации Омутнинского района, отраслевые органы администрации Омутнинского района, администрация Вятского сельского поселения Омутнинского района* |
| 5.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | 30.01.2012 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Сектор по вопросам реализации административной реформы администрации Омутнинского района, отраслевые органы администрации Омутнинского района, администрация Вятского сельского поселения Омутнинского района* |
|  | Согласование с источниками информации, одобрение коллегиальным органом (рабочая группа по МВ) технологических карт межведомственного взаимодействия | 30.01.2012 | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Рабочая группа администрации Вятского сельского поселения Омутнинского района* |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
|  | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов (в т.ч. локальных) с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в правовые акты | 30.01.2012 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт межведомственного взаимодействия) | Сектор по вопросам реализации административной реформы администрации Омутнинского района, отраслевые органы администрации Омутнинского района, администрации Вятского сельского поселения Омутнинского района* |
|  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |
|  | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | постоянно | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | Администрация Вятского сельского поселеия Омутнинского района* |
|  | Подготовка предложений по внесению изменений в постановления (иные нормативные правовые акты), направленные на снятие ограничений на предоставление муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия | постоянно | Нормативные правовые акты | Администрация Вятского сельского поселения Омутнинского района* |
|  | Определение перечня информационных ресурсов и утверждение нормативного правового акта, регулирующего основные информационные ресурсы администрации Вятского сельского поселения Омутнинского района, а также их отраслевых органов. | 30.01.2012 | Перечень, регулирующий основные информационные ресурсы | Администрация Вятского сельского поселения Омутнинского района* |
| Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
|  | Заключение Соглашения с Оператором региональной системы межведомственного взаимодействия об обеспечении взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 30.01.2012 | Соглашение | Глава администрации Вятского сельского поселения Омутнинского района |
|  | Создание системы электронного документооборота органов местного самоуправления | 30.01.2012 | Отчет с результатами создания СЭДО | Администрация Вятского сельского поселения Омутнинского района* |
|  | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам администрации Вятского сельского поселения Омутнинского района, в разрезе муниципальных услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем. | 30.01.2012 | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам | Администрация Вятского сельского поселения Омутнинского района |
|  | Доработка информационных систем | 28.02.2012 | Отчет с результатами доработки | Администрация Вятского сельского поселения Омутнинского района |
|  | Подключение информационных систем администрации Вятского сельского поселения Омутнинского района к РСМЭВ | 28.02.2012 | Отчет с результатами подключения | Администрация Вятского сельского поселения Омутнинского района |
|  | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой муниципальной услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия |  | Технические задания на электронные сервисы Перечень зарегистрированных электронных сервисов Протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия | Администрация Вятского сельского поселеия Омутнинского района |
|  | Одобрение размещения электронных сервисов в РСМЭВ |  | Протокол | Администрация Вятского сельского поселения Омутнинского района |
| Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |
|  | Заключение Соглашения между адмнистрацией Вятского сельского поселения Омутнинского района и Удостоверяющим центром, входящим в Единое пространство доверия электронной цифровой подписи о взаимном признании электронных подписей в рамках межведомственного электронного взаимодействия | 28.02.2012 | Соглашение | Глава администрации Вятского сельского поселения Омутнинского района |
| Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Проведение обучающих семинаров муниципальных служащих (методическое и технологическое обеспечение) | 01.02.2012 | Отчет о проведении обучающих семинаров | Сектор по вопросам реализации административной реформы администрации Омутнинского района |
| Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Разработка плана мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ при предоставлении услуг администрацией Вятского сельского поселения Омутнинского района | 30.01.2012 | План мероприятий | Администрация Вятского сельского поселения Омутнинского района |
|  | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ при предоставлении администрацией Вятского сельского поселения Омутнинского района | постоянно | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, представленные главе администрации Омутнинского района | Администрация Вятского сельского поселения Омутнинского района* |
| Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Контроль выполнения мероприятий утвержденного администрацией Вятского сельского поселения Омутнинского района, достижения запланированных показателей | еженедельно | Отчет о выполнении требований Закона № 210-ФЗ, представленный в департамент экономического развития | Администрация Вятского сельского поселения Омутнинского района |
|  | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | 28.02.2012 | Отчет о результатах деятельности с конкретизацией по каждой услуге, представленный в департамент экономического развития | Администрация Вятского сельского поселения Омутнинского района |

*- ответственные исполнители включены в План мероприятий по согласованию.