## Лист1
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления культуры
Омутнинского райна
от 30.12.2015 №111
План на 2016 год по реализации муниципальной программы
"Развитие культуры Омутнинского района Кировской области" на 2014-2020 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | срок |  | источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, тыс.рублей | ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа "Развитие культуры Омутнинского района Кировской области" на 2014-2020 годы | Вдовкин Алексей Анатольевич, начальник Управления культуры Омутнинского района | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 59756.8 | В качественном выражении: повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры; вовлечение населения Омутнинского района в продвижение культурного продукта; создание условий для творческой самореализации жителей Омутнинского района; участие учреждений сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов; повышение уровня эстетического образования детей; В количественном выражении довести показатели в 2016 году, в т.ч.: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, рублей - 16669,0; уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, процентов: клубами и учреждениями клубного типа - 112% библиотеками - 137% доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процентов -9%; доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов -66%; Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры качеством культурного обслуживания, процентов -74%
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 890.7
[5 empty] | местный бюджет | 58866.1
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1. | "Формирование эффективной системы управления учреждениями культуры | Вдовкин Алексей Анатольевич, начальник Управления культуры Омутнинского района | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 8745.7 | Разработка и реализация планов и программ комплексного сохранения и развитие культуры и обеспечения культурного обслуживания населения; участие в формировании пректа бюджета в сфере культуры и искусства и его последующей корректировке; исполнение полномочий главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств; взаимодействие с органами местного самоуправления поселений района и иных муниципальных образований области по вопросам развития культуры и искусства района в соответствиии с лействующим законодательством Российской Федерации; организация подготовки и переподготовки кадров,квалификационной аттестации работников подведомственных учреждений культуры, методическое обеспечение культурной деятельности; организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры Омутнинского района, и предоставление указанных данных органам государственной и муниципальной власти в установленном порядке; координация участия учреждений культуры в комплексном развитии территории Омутнинского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 8745.7
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.1. | Фонд оплаты труда |  | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 7943
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 7943
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.1. | Содержание учреждения |  | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 802.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 802.7
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.2.1 | коммунальные услуги |  | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 129.5
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 129.5
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
1.2.2 | прочие расходы |  | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 673.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 673.2
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2. | Мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения" | Рахманова Елена Юрьевна, директор МБУК "Библиотечно-информационный центр" Омутнинского района | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 9868.9 | Повышение интереса населения к библиотекам, развитие культурно- информационного пространства. Предусмотрены организационные меропрятия направленные на повышение эффективности библиотечной деятельности в омутнинском районе и повышение ее качественного уровня. В 2016 году будут достигнуты основные показатели работы: - количество пользователей- 25803 чел., - количество посещений -287696, - количество книговыдачи -551215 экз.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 101.7
[5 empty] | местный бюджет | 9767.2
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.1 | Фонд оплаты труда |  | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 8035.5
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 8035.5
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.2 | Содержание учреждения |  | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 1688.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 101.7
[5 empty] | местный бюджет | 1586.7
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.2.1 | коммунальные услуги |  | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 1113
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 1113
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.2.2 | прочие расходы |  | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 575.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 101.7
[5 empty] | местный бюджет | 473.7
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.3 | Укрепление материально-технической базы |  | январь2016 | декабрь 2016 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.4 | Комплектование библиотечного фонда |  | январь2016 | декабрь 2016 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.5 | Подписка на периодические издания |  | январь2016 | декабрь 2016 | всего | 145 | Подписка на 130 переодических изданий.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 145
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
2.6 | проведение массовых мероприятий по различным направлениям |  | январь 2016 | декабрь 2016 | х | х | Будут проведены акции, презентации, ярмарки, фестивали, рекламные компании, связанные с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры.
3. | Мероприятие "Организация досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества" | Игнатьева Ольга Валерьевна, директор МБУК " Централизованная клубная система" Омутнинского района Вершинина Татьяна Моисеевна директор МБУК "Культурно- спортивный центр" Омутнинского района | январь2016 | декабрь 2016 | всего | 28983 | Реализация мероприятия будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Омутнинского района и Кировской области расширению спектра культурно-просветительских, интелектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей. В 2016 году будут выполнены основные показатели работы, в т.ч.: число культурно-массовых мероприятий -4512 единиц; число посещений культурно-массовых мерприятий - 374774 человек; количество клубных формирований - 197 единиц; количество участников клубных формирований - 4401 человек
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 278.1
[5 empty] | местный бюджет | 28704.9
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.1 | Фонд оплаты труда |  | январь2016 | декабрь 2016 | всего | 15401.5
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 15401.5
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.2 | Содержание учреждения |  |  |  | всего | 9631.5
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 278.1
[5 empty] | местный бюджет | 9353.4
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.2.1 | Коммунальные услуги |  | январь2016 | декабрь 2016 | всего | 8509.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 8509.8
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.2.2 | Прочие расходы |  | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 1121.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 278.1
[5 empty] | местный бюджет | 843.6
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.3 | Укрепление материально-технической базы |  | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.4 | Организация культурно-массовых мероприятий |  | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 1380 | Проведение акций фестивалей, конкурсов, праздников,Дня города и других крупных культурно-массовых мероприятий
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 1380
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.5 | Проведение мероприятий по различным направлениям работы |  | январь2016 | декабрь 2016 | х | х | Организация работы по гражданско-патриотическому, нравственному, этетическому воспитанию, краеведению
3.6 | Организация работы клубных формирований |  | январь2016 | декабрь 2016 | х | х | Развитие творческих способностей населения, организация клубов по интересам.
3.7 | Капитальный ремонт учреждений культуры | Игнатьева Ольга Валерьевна, директор МБУК " Централизованная клубная система" Омутнинского района | январь2016 | декабрь 2016 | всего | 2570
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 2570
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.7.1 | Дворец культуры |  | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 2375
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 2375
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.7.2 | Леснополянский СДД |  | январь2016 | декабрь 2016 | всего | 195
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 195
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
3.8 | Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Игнатьева Ольга Валерьевна, директор МБУК " Централизованная клубная система" Омутнинского района | январь 2016 | декабрь 2016 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4. | Мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" | Лекомцева Марина Юрьевна, директор МБУ ДО ДШИ г.Омутнинск Слободин Александр Валерьевич, директор МБУ ДО ДШИ пгт.Восточный Косолапов Сергей Васильевич, директор МБУ ДО ДШИ пгт.Песковка | январь2016 | декабрь 2016 | всего | 12159.2 | При реализации этого направления решаются вопросы художественного и профессионального образования, формируется художественный вкус, культурный уровень путем приобщения к искусству, личностные качества учащихся, прививается любовь к родному краю, воспитывается чувство патриота и гражданина. Сохранение в 2016 году контингента учащихся -683 человек в т.ч.; ДШИ Омутнинск -422; ДШИ пгт.Восточный - 180; ДШИ пгт.Песковка -81
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 510.9
[5 empty] | местный бюджет | 11648.3
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4.1 | Фонд оплаты труда |  | январь2016 | декабрь 2016 | всего | 10808
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 10808
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4.2 | Содержание учреждения |  | январь2015 | декабрь 2015 | всего | 1351.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 510.9
[5 empty] | местный бюджет | 840.3
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4.2.1 | Коммунальные услуги |  | январь2015 | декабрь 2015 | всего | 708
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 708
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4.2.2 | Прочие расходы |  | январь 2015 | декабрь 2015 | всего | 643.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 510.9
[5 empty] | местный бюджет | 132.3
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4.3 | Укрепление материально-технической базы |  | январь2015 | декабрь 2015 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
4.4 | Организация и проведение концертов, конкурсов, выставок художественного творчества |  | январь 2016 | декабрь 2016 | х | х | Развитие творческих способностей учащихся.
4.5 | Капитальный ремонт МБУ ДО ДШИ-1 |  |  |  | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0