## Лист1
Отчет за 1 полугодие 2017 года об исполнении планов реализации муниципальных программ Омутнинского района
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы за 2017 год (тыс. рублей) | Фактические расходы за 6 мес 2017 г (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым расходам (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
| ИТОГО ПО РАЙОНУ | [5 empty] | всего | 618867.719 | 357269.157 | 57.7295
[7 empty] | федеральный бюджет | 14454.951 | 6906.02 | 47.7762
[7 empty] | областной бюджет | 314758.726 | 171254.676 | 54.4082
[7 empty] | местный бюджет | 273467.431 | 172254.079 | 62.9889
[7 empty] | внебюджетные источники | 12876.501 | 5145.372 | 39.9594
[7 empty] | средства поселений | 3310.11 | 1709.01 | 51.63
1. | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы" | Администрация Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 29371.98 | 18232.257 | 62.0736
[7 empty] | федеральный бюджет | 114.11 | 54.929 | 48.1369
[7 empty] | областной бюджет | 4471.038 | 3027.875 | 67.722
[7 empty] | местный бюджет | 20226.722 | 12730.443 | 62.9387
[7 empty] | внебюджетные источники | 1250 | 710 | 56.8
[7 empty] | средства поселений | 3310.11 | 1709.01 | 51.63
1.1. | Муниципальная подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной администрации в Омутнинском районе на 2014-2020 годы" | Низамутдинова Р.Р.- заведующий сектором по вопросам реализации административной реформы | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | местный бюджет | 101.6 | 34.447 | 33.9045 | Повышение качества жизни граждан на основе повышения эффективности и информационной открытости управления за счет применения информационно-коммуникационных технологий. Увеличение доли муниципальных государственных (в рамках переданных полномочий) услуг, переведенных в электронный вид, от общего количества муниципальных и государственных (в рамках переданных полномочий) услуг до 100%; увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных и государственных (в рамках переданных полномочий) услуг, от общего числа опрошенных заявителей до 90%; увеличение доли численности населения Омутнинского района, имеющего возможность получения муниципальных и государственных (в рамках переданных полномочий) услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», до 100%
1.2. | Муниципальная подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014-2020 годы" | Новоселова И.А.- зав. отделом потребительского рынка администрации Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 20 | 2.092 | 10.46 | Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Омутнинском районе Кировской области; - повышение вклада малого и среднего предпринимательства в решение социальных и экономических задач Омутнинского района.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 20 | 2.092 | 10.46
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
1.3. | Муниципальная подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области" на 2014-2020 г | Пировских А.Н.-заведующий сектором ГО и ЧС администрации Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 4368.629 | 2255.008 | 51.6182 | последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций - повышение защиты населения и территорий Омутнинского района Кировской области от угроз природного и техногенного характера - обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения области - создание условий для эффективного функционирования ЕДДС Омутнинского района -повышение квалификации руководителей и командно- начальствующего состава ГО и ЧС МО органов местного самоуправления и обучение персонала данных
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 57.3 | 57.3 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1001.219 | 488.698 | 48.8103
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
[7 empty] | средства поселений | 3310.11 | 1709.01 | 51.63
1.4. | Муниципальная подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014-2020 годы" | Чадаева Т.В., ведущий специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | местный бюджет | 1550.003 | 708.333 | 45.6988 | Устойчивое и эффективное функционирование автомобильного пассажирского транспорта (социальные маршруты) – 5 маршрутов; стабильность автомобильных пассажирских перевозок на социальных маршрутах – 1902 ед.
1.5. | Муниципальная подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2014-2020 годы | Филимонов С.А., заведующий сектором по работе с несовершеннолетними и взаимодействию с правоохранительными органами | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | местный бюджет | 140 | 62.485 | 44.6321 | Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальная реабилитация в современном обществе 1. Снижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними. 2. Снижение количества правонарушений совершенных несовершеннолетними. 3. Увеличение количества семей, находящихся в социально-опасном положении снятых с учёта по исправлению (улучшение обстановки в семье).
1.6. | Муниципальная подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014-2020 годы" | управляющий делами администрации Омутнинского района, кадровая служба администрации района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | х | х |  | 1. Обеспечение соответствия муниципальных правовых актов администрации Омутнинского района федеральному и областному законодательству о муниципальной службе. 2. Повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих. 3. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих. 4. Создание кадрового резерва муниципальных служащих. 5. Создание материально-технических условий для максимально эффективного использования профессионального потенциала муниципальных служащих. 6. Формирование у муниципальных служащих мотивации к повышению результативности профессиональной деятельности. 7. Повышение престижа муниципальной службы и компетентности муниципальных служащих. 8. Формирование механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.
[7 empty] | федеральный бюджет | х | х
[7 empty] | областной бюджет | х | х
[7 empty] | местный бюджет | х | х
1.7. | Муниципальная подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2020 годы" | Торкунова Л.Ю.-заведующий сектором сельского хозяйства администрации Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 1409.39 | 789.527 | 56.0191 | Обеспечение роста объемов производства основных видов продукции агропромышленного комплекса; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями Омутнинского района; повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса Омутнинского района; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов
[7 empty] | федеральный бюджет | 112.1 | 54.929 | 49
[7 empty] | областной бюджет | 47.29 | 24.598 | 52.0152
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 1250 | 710 | 56.8
1.8. | Муниципальная подрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Омутнинского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Торкунова Л.Ю.-заведующий сектором сельского хозяйства администрации Омутнинского района | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017-07-01 | 31.12.2017 | местный бюджет | х | х |  | Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Омутнинского района; улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Омутнинского района за счет реализации инфра- структурных мероприятий в рамках подпрограммы.
1.9. | Мероприятие "Охрана водных биоресурсов: нерестовый период на водоемах района" | Суровцева Е.В., управляющий делами администрации Омутнинского района Пуртов А.В. - председатель правления Омутнинской районной организации общественной организации Кировское областное общество охотников и рыболовов | 2017-05-01 | 2017-06-10 | 2017-05-01 | 2017-06-10 | местный бюджет | 7 | 7 | 100 | Сокращение числа браконьеров, уничтожение незаконных орудий лова, сохранение биоресурсов
1.10. | Мероприятие "Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и одурманивающих веществ в Омутнинском районе" на 2014-2020 годы | Филимонов С.А., заведующий сектором по работе с несовершеннолетними и взаимодействию с правоохранительными органами | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | местный бюджет | 10 | 2 | 20 | Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по пресечению и выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, обеспечение контроля за легальным оборотом наркотиков, снижение незаконного потребления наркотических средств среди молодёжи, повышение здорового образа жизни, повышение взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, граждан по профилактике распространения наркомании, активизация антинаркотической пропаганды.
1.11. | Мероприятие "Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукциейи профилактика алкоголизма среди населения Омутнинского района" на 2014-2020 годы | Филимонов С.А., заведующий сектором по работе с несовершеннолетними и взаимодействию с правоохранительными органами | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | местный бюджет | 7 | 4 | 57.1429 | Формированию здорового образа жизни у населения района, совершенствованию системы наркологической медицинской помощи и социальной реабилитации лиц, имеющих алкогольную зависимость, сокращение количества острых отравлений спиртосодержащей продукцией на душу населения, снижение заболеваемости алкогольными психозами на душу населения, снижение смертности от отравлений алкоголем и его суррогатами на душу населения.
1.12. | Мероприятие "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Омутнинского района " на 2014-2020 годы | Филимонов С.А., заведующий сектором по работе с несовершеннолетними и взаимодействию с правоохранительными органами | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | местный бюджет | 20 | 20 | 100 | Создание действенной системы профилактики правонарушений, усиление борьбы с преступностью, улучшение результативности в противодействии ее организованным формам, формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе, уменьшение зарегистрированных преступлений, снижение количества преступлений совершенных в общественных местах, снижение количества преступлений совершенных на улице, увеличение раскрываемости преступлений, уменьшение удельного веса преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (от общего количества преступлений), уменьшение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (от общего количество
1.13. | Мероприятие "Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Омутнинского района | Варанкина Н.А., заведующий отделом бухгалтерского учета, главный бухгалтер | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | местный бюджет | 777.3 | 388.877 | 50.0292 | Соблюдение социальных гарантий муниципальных служащих и условий государственного пенсионного обеспечения
1.14. | Мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Омутнинского района Кировской области" | Варанкина Н.А., заведующий отделом бухгалтерского учета, главный бухгалтер | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 20656.058 | 13877.935 | 67.1858 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Омутнинского района
[7 empty] | федеральный бюджет | 2.01 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4109.448 | 2913.424 | 70.8958
[7 empty] | местный бюджет | 16544.6 | 10964.511 | 66.2724
1.15. | Мероприятие «Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных | Суровцева Е.В., управляющий делами администрации Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | областной бюджет | 257 | 32.553 | 12.6665 | Поддержание надлежащего санитарно-гигиенического со-стояния Омутнинского района, обеспечение защиты населения от заболеваний, общих для людей и животных.
1.16. | Отдельное мероприятие "Социальная помощь из резервного фонда гражданам, пострадавшим в результате ЧС" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | местный бюджет | 48 | 48 | 100 | Денежные средства в полном объемы направлены на погашение затрат по оплате аварийно-восстановительных работ, выплаты единовременной социальной помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС
2. | Муниципальная программа "Развитие культуры Омутнинского района Кировской области" на 2014-2020 годы | Управление культуры Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 75004.557 | 49953.444 | 66.6005 | Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры; вовлечение населения Омутнинского района в продвижении культурного продукта; создание условий для творческой самореализации жителей Омутнинского района; участие учреждений сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов; повышение уровня эстетического образования детей
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 9408.922 | 6325.533 | 67.2291
[7 empty] | местный бюджет | 55787.06 | 39996.69 | 71.6953
[7 empty] | внебюджетные источники | 9808.575 | 3631.221
2.1. | Мероприятие "Формировнаие эффективной системы управления учреждениями культуры" | Вдовкин А.А. Начальник управления культуры Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 9923.35 | 7120.205 | 71.752 | Разработка и реализация планов и программ комплексного сохранения и развитие культуры и обеспечения культурного обслуживания населения; участие в формировании проекта бюджета в сфере культуры и искусства и его последующей корректировке; исполнение полномочий главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 39.104 | 35.854 | 91.6888
[7 empty] | местный бюджет | 9884.246 | 7084.351 | 71.6732
[7 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
2.2. | Мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения" | Рахманова Е.Ю. Директор МКУК "Библиотечно-информационный центр" Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 9859.143 | 6560.889 | 66.5462 | Повышение интереса населения к библиотекам культурно-информационного пространства. За 1 полугодие 2017 года достигнуты основные показатели работы: количество пользователей - 19234 человек, количество книговыдачи - 319938 экз.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 494.322 | 384.091 | 77.7006
[7 empty] | местный бюджет | 8995.984 | 5914.745 | 65.7487
[7 empty] | внебюджетные источники | 368.837 | 262.053 | 71.0485
2.3. | Мероприятие "Организация досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества" | Игнатьева О.В., директор МБУК "Централизованная клубная система" Омутнинского района, Вершинина Т.М. директор МБУК "Культурно-спортивный центр" Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 40221.662 | 24782.076 | 61.6138 | За 1 полугодие 2017 гоад выполнены основные показатели работы, вт.ч: число кульурно-массовых мероприятий - 2256 единиц; число посещений культурно-массовых мероприятий - 234978 чел.; количество клубных формирований - 198 ед.; количество участников клубных формирований - 4056 чел.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 7853.62 | 5062.192 | 64.4568
[7 empty] | местный бюджет | 24486.163 | 17226.429 | 70.3517
[7 empty] | внебюджетные источники | 7881.879 | 2493.455 | 31.6353
2.4. | Мероприятие "Развите системы дополнительного образования детей" | Лекомцева М.Ю., директор МБУ ДО ДШИ г. Омутнинск, Слободин А.В., директор МБУ ДО ДШИ пгт.Восточный, Косолапов С.В., директор МБУ ДО ДШИ пгт.Песковка | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 14840.402 | 11412.274 | 76.9 | При реализации этого направления решаются вопросы хужожественного и профессионального образования, формируется художественный вкус, культурный уровень путем приобщения к искусству, личностные качества учащихся, прививается любовь к родному краю, воспитывается чувство патриота и гражданина. Сохранение контингента учащихся - человек в т.ч.: МБУ ДО ДШИ Омутнинск - 422; МБУ ДО ДШИ пгт.Восточный - 180; МБУ ДО ДШИ пгт.Песковка - 109.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1021.876 | 843.396 | 82.5341
[7 empty] | местный бюджет | 12260.667 | 9693.165 | 79.059
[7 empty] | внебюджетные источники | 1557.859 | 875.713 | 56.2126
2.5. | Мероприятие "Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе | Вудвудяк Ф.П. Председатель РО КОО ВОИ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | бюджет района | 60 | 27 | 45 | Данное мероприятие способствует улучшению жизни инвалидов, детей инвалидов, повышению их материального благосостояния, духовного удовлетворения, привлечение их к активной общественной работе
2.6. | Мероприятие "Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов" | Шмаков В.В., председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | бюджет района | 100 | 51 | 51 | Данное мероприятие способствует улучшению жизни инвалидов, детей инвалидов, повышению их материального благосостояния, духовного удовлетворения, привлечение их к активной общественной работе
3. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области" на 2014-2020 годы | Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 19165.654 | 12700.963 | 66.2694
[7 empty] | федеральный бюджет | 292.834 | 292.834
[7 empty] | областной бюджет | 3756.114 | 3126.857 | 83.2471
[7 empty] | местный бюджет | 13298.78 | 8477.121 | 63.7436
[7 empty] | внебюджетные источники | 1817.926 | 804.151 | 44.2345
3.1. | Мероприятие "Развитие физической культуры и спорта в Омутнинском районе" | Утемов А.А., главный специалист | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 578.1 | 345.408 | 59.7488 | Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что оказывает положительное влияние на улучшение качества жизни граждан, проживающих на территории Омутнинского района.Организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди населения, ветеранов и инвалидов, детей и подростков. Обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов района в межрайонных областных и других уровней физкультурных и спортивных мероприятиях.
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 578.1 | 345.408 | 59.7488
3.2. | Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности" | Баталов А.Г., директор СШ, Еремеев В.Г., директор СШОР | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 15554.586 | 10139.044 | 65.1836 | Содержание и обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности
[7 empty] | областной бюджет | 3438.18 | 2808.986 | 81.6998
[7 empty] | местный бюджет | 10298.48 | 6525.907 | 63.3677
[7 empty] | внебюджетные источники | 1817.926 | 804.151 | 44.2345
3.3. | Мероприятитие "Реализация молодежной политики в Омутнинском районе" | Носкова В.С., главный специалист | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | местный бюджет | 152.024 | 85.956 | 56.5411 | Повышение участия и вовлечение молодежи в социально-экономические, общественно - политические и социокультурные процессы развития Омутнинского района
3.4. | Мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей в Омутнинском районе" | Владыкина И.П., начальник управления | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 421.344 | 421.344 | 100 | Предоставление социальной выплаты молодой семье на прибретение жилья (с использованием собственных и заемных (внебюджетных) средств молодых семей)
[7 empty] | федеральный бюджет | 292.834 | 292.834 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 10.534 | 10.534 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 117.976 | 117.976 | 100
3.5. | Мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" | Владыкина И.П., начальник управления | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 2459.6 | 1709.211 | 69.4914 | Обеспечение деятельности управления
[7 empty] | областной бюджет | 307.4 | 307.337
[7 empty] | местный бюджет | 2152.2 | 1401.874
4. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области" на 2014-2020 годы | Финансовое управление Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 58187.097 | 27738.917 | 47.6719
[7 empty] | федеральный бюджет | 12602.307 | 6558.257 | 52.0401
[7 empty] | областной бюджет | 10736.89 | 6012.639 | 55.9998
[7 empty] | местный бюджет | 34847.9 | 15168.021 | 43.5264
4.1. | Мероприятие "Организация бюджетного процесса в Омутнинском районе" | Перминова Т.Ю. заведующий сектором бюджетной политики; Сизова А.Л. заведующий сектором анализа и прогнозирования доходов; Лапина Л.Ю. заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер; Кошкина О.В. и.о. заведующего сектором предварительного контроля; Родыгина О.М. заведующий сектором муниципального финансового контроля, юрист; Бузмаков М.В. консультант; Катаева Е.А. главный специалист по контролю Шатная З.М. главный специалист по контролю | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 6774.6 | 3575.51 | 52.7782 | Осуществлялось исполнение бюджета, составление бюджетной отчетности, ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана, обеспечивалось кассовое обслуживание исполнения бюджета с применением информационно-коммуникационных технологий. Осуществлялся финансовый контроль за целевым, правомерным, эффективным использованием бюджетных средств, а также в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и исполнения обязательств, установленных заключенными муниципальными контрактами (гражданско-правовыми договорами).
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 9.5 | 9.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 6765.1 | 3566.01 | 52.7119
4.2. | Мероприятие "Управление муниципальным долгом Омутнинского района" | Перминова Т.Ю. заведующий сектором бюджетной политики; Лапина Л.Ю. заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер; Кошкина О.В. и.о. заведующего сектором предварительного контроля | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 20000 | 8266.411 | 41.3321 | Уплата процентов по привлеченным кредитам осуществлялась своевременно, в соответствии с заключенными договорами и муниципальными контрактами.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 20000 | 8266.411 | 41.3321
4.3. | Мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Омутнинского района" | Перминова Т.Ю. заведующий сектором бюджетной политики; Лапина Л.Ю. заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер; Кошкина О.В. и.о. заведующего сектором предварительного контроля | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 31412.497 | 15896.996 | 50.6072 | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Омутнинского района предоставлялись своевременно и в полном объеме. Низкий процент исполнения по МБТ за счет средств районного бюджета связан с тем, что Омутнинскому городскому и сельским поселениям района по решению районной Думы от 28.06.2017 увеличен объем иных межбюджетных трансфертов на ремонт дорог, на сбалансированность бюджетов поселений в общем объеме 1544,1 тыс. рублей, но финансирование в отчетном периоде не осуществлялось, за исключением расходов на проведение выборов в сумме 156,8 тыс. рублей.
[7 empty] | федеральный бюджет | 12602.307 | 6558.257 | 52.0401
[7 empty] | областной бюджет | 10727.39 | 6003.139 | 55.9609
[7 empty] | местный бюджет | 8082.8 | 3335.6 | 41.2679
5. | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы" | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 46733.791 | 12853.935 | 27.5046
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 37212.33 | 9102.773 | 24.4617
[7 empty] | местный бюджет | 9521.461 | 3751.162 | 39.3969
5.1. | Мероприятие "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района | Чакина О.С., начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер; Прыгунова А.Е. начальник отдела земельных ресурсов; Иванина Т.Н. начальник отдела имущественных отношений; Дитятьев Д.Ю. начальник УМИ и ЗР Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 22089.9 | 3912.311 | 17.7109 | Достижение основного экономического эффекта, а именно получение доходов от управления муниципальным имуществом.Обеспечение деятельности управления имуществом и земельными ресурсами; Заключение договоров на межевание земельных участков, оценку имущества и земельных участков. Инвентаризационно-технические и кадастровые работы; Приобретение жилых помещений для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (спецжилфонд). Эффективное выполнение переданных государственных полномочий УМИиЗР Омутнинского района.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 16153.1 | 530.543 | 3.2845
[7 empty] | местный бюджет | 5936.8 | 3381.768 | 56.9628
5.2. | Мероприятие "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района" | Кайсин П.В. Заведующий секотром дорожного хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 24643.891 | 8941.624 | 36.2833 | Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 21059.23 | 8572.23 | 40.7053
[7 empty] | местный бюджет | 3584.661 | 369.394 | 10.3049
6. | Муниципальная программа "Развитие образования Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы" | Управление образования Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 390404.64 | 235789.641 | 60.3962
[7 empty] | федеральный бюджет | 1445.7 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 249173.432 | 143658.999 | 57.6542
[7 empty] | местный бюджет | 139785.508 | 92130.642 | 65.9086
6.1. | Мероприятие "Развитие системы дошкольного образования" | Симонова Е.Н.- начальник управления образования Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 145850.317 | 89516.633 | 61.3757 | Развитие муниципальной системы дошкольного образования; увеличение охвата детей дошкольными образовательными услугами на 51 человек; обеспечение доступности дошкольного образования для детей;сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений на муниципальном уровне; кадровое обеспечение системы специалистами дошкольного профиля высокой квалификации, их психолого-педагогическая поддержка; повышение качества содержания дошкольного образования в условиях внедрения новых технологий организации педагогического процесса; решение вопросов организационно-финансового механизма функционирования дошкольных учреждений; мониторинг состояния и перспективы развития системы дошкольного образования детей по основным направлениям деятельности.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 74395.365 | 46247.371 | 62.1643
[7 empty] | местный бюджет | 71454.952 | 43269.262 | 60.5546
6.2. | Мероприятие "Реализация государственного стандарта общего образования" | Симонова Е.Н.- начальник управления образования Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 133117 | 78170.882 | 58.7234 | Обеспечение финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, а также расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходов на повышение квалификации руководителей и педагогических работников, деятельность которых связана с общеобразовательным процессом, расходов по оборудованию учебных мест для обучающихся, расходов на расходные материалы и хозяйственные нужды, компенсационных выплат на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 132817 | 78170.882 | 58.8561
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 0 | 0
6.3. | Мероприятие "Организация предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам" | Симонова Е.Н.- начальник управления образования Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 64189.135 | 44528.245 | 69.3704 | Сохранение сети учреждений общего образования; создание благоприятных условий пребывания детей в учреждениях; укрепление материально-технической базы; охрана жизни и здоровья обучающихся; обеспечение доступности образования.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 17981.021 | 11188.25 | 62.2226
[7 empty] | местный бюджет | 46208.114 | 33339.995 | 72.1518
6.4. | Мероприятие "Льготное питание 1-4 классов в сельских школах" | Симонова Е.Н.- начальник управления образования Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 1454 | 652.405 | 44.8697 | Создание современной системы организации питания детей и подростков;развитие системы мониторинга за состоянием здоровья обучающихся, качественного и количественного рациона питания, качеством и безопасностью пищевых продуктов; обеспечение доступности здорового питания.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1454 | 652.405 | 44.8697
6.5. | Мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей" | Симонова Е.Н.- начальник управления образования Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 8727.941 | 7055.837 | 80.8419 | Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации; поддержка юных дарований; использование и развитие информационных технологий для повышения творческого потенциала детей и педагогов дополнительного образования;раскрытие творческого потенциала детей и юношества.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 184.299 | 179.639 | 97.4715
[7 empty] | местный бюджет | 8543.642 | 6876.198 | 80.4832
6.6. | Мероприятие "Осуществление деятельности по опеке и попечительству" | Симонова Е.Н.- начальник управления образования Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 12762.5 | 6195.02 | 48.5408 | Реализация мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствиями с требованиями законодательства;реализация мер социальной поддержки приемных родителей в соответствии с требованиями законодательства;создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 12762.5 | 6195.02 | 48.5408
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
6.7. | Мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" | Симонова Е.Н.- начальник управления образования Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 16755.737 | 8905.005 | 53.146 | Разработка и реализация планов и программ комплексного сохранения и развития сферы образования;участие в формировании проекта бюджета в сфере образования и его последующей корректировке; исполнение полномочий главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств;организация подготовки и переподготовки кадров, сопровождение квалификационной аттестации работников подведомственных учреждений, методическое обеспечение деятельности;координация участия учреждений образования в комплексном развитии территории Омутнинского района.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6755.247 | 1677.837 | 24.8375
[7 empty] | местный бюджет | 10000.49 | 7227.168 | 72.2681
6.8. | Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время" | Симонова Е.Н.- начальник управления образования Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 2557.11 | 761.614 | 29.7842 | Сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха детей и подростков;повышение эффективности деятельности учреждений, на базе которых организуются лагеря для отдыха;совершенствование организации и методики профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;организовани отдых 1341 ребенка за весенние и летние каникулы;обеспечение доступности отдыха для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1674.9 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 882.21 | 761.614 | 86.3302
6.9. | Мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" | Симонова Е.Н.- начальник управления образования Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 9 | 4 | 44.4444 | Снижение ДТП с участием детей и подростков;создание условий по формированию правовой культуры, активной гражданской позиции в молодежной среде;повышения качества результативности мониторинга знаний Правил дорожного движения;выработка у обучающихся культуры поведения в транспорте и дорожной этики;воспитание грамотных сознательных участников дорожного движения, которые не только сами не попадают в ДТП, но и помогут друзьям и знакомым стать внимательными, спокойными, тактичными и грамотными пешеходами.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 9 | 4 | 44.4444
6.10. | Мероприятие "Капитальный ремонт спортивных залов в МКОУ СОШ п.Котчиха" | Симонова Е.Н.- начальник управления образования Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 1601.9 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 1445.7 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 76.1 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 80.1 | 0 | 0
6.11. | Средства для подготовки к новому учебному году | Симонова Е.Н.- начальник управления образования Омутнинского района | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | всего | 3380 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 2527 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 853 | 0 | 0