|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**  **ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | № | \_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |
| пгт. Песковка | | | |

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Песковского городского поселения от 15.12.2017 № 252**

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Кировской области от 20.03.2012 № 144/123 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области» администрация Песковского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу утвержденную постановлением администрации Песковского городского поселения от 15.12.2017 № 252 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Песковского городского поселения на 2018 – 2022 годы», а именно изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление с приложениями разместить на интернет-сайте Омутнинского муниципального района Кировской области и опубликовать настоящее постановление в печатном издании Информационный бюллетень.

3. Постановление от 21.01.2019 г. № 26 «О внесении изменений в постановление администрации Песковского городского поселения от 15.12.2017 № 252» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за

собой.

Глава администрации

Песковского городского поселения А. С. Топоров

|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕНА  Постановлением администрации  Песковского городского поселения  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды»**

**на 2018-2022 годы на территории Песковского городского поселения**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы на территории Песковского городского поселения (далее – муниципальная программа) обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии) и направлена на развитие городской среды в муниципальном образовании Песковское городское поселение, благоустройство общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы**

**на территории Песковского городского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация Песковского городского поселения |
| Участники Программы | Администрация Песковского городского поселения, собственники помещений многоквартирных жилых домов, собственники земельных участков, индивидуальные предприниматели |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Песковского городского поселения |
| Задачи Программы | 1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Песковского городского поселения.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан. Организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в ремонте общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Песковского городского поселения. |
| Целевые показатели Программы | Указаны в приложении № 1 |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Федеральный бюджет – 4 939 700 руб.  Областной бюджет – 260 000 руб.  Местный бюджет – 52 523 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение показателей до установленных в [приложении №](#P739)1, доля площади благоустроенных дворовых и общественных территорий по отношению к общей протяженности дворовых территорий, нуждающихся в ремонте;  доля площади благоустроенных общественных и дворовых территорий по отношению к общей протяженности общественных и дворовых территорий, нуждающихся в ремонте |

**1. Характеристика сферы реализации программы**

В муниципальной программе под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественной территорией понимается территория общего пользования (улицы, набережная, скверы, парки).

Анализ благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в Песковском городском поселении показал, что в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде в черте Песковского городского поселения за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа покрытия из железобетонных дорожных плит внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Большинство существующих автостоянок, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, не обеспечивают в полной мере потребность в парковке автотранспортных средств.

Срок службы дорожных покрытий дворовых территорий истек с момента массовой застройки поселка многоквартирными домами. Из – за недостаточного финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых территорий, в результате чего пришли в негодность покрытия из железобетонных дорожных плит внутриквартальных проездов и тротуаров. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивается объем разрушения покрытия из железобетонных дорожных плит и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Значительная часть покрытия из железобетонных дорожных плит внутриквартальных проездов имеет максимальную степень разрушения. Кроме этого, отсутствие необходимого количества мест для парковки автотранспортных средств на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, нередко создает социальную напряженность.

В Песковском городском поселении имеются общественные территории и дворовые территории многоквартирных домов, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, малыми архитектурными формами и т.д.) на 1 января 2017 года составляет 0 кв. м.

Общее количество придомовых территорий многоквартирных домов – 53 шт., площадью – 79 624,27 кв. м.

Площадь территории общего пользования – 1500 кв. м.

В ходе проведения мониторинга состояния дворовых и общественных территорий и на основании обращений граждан, поступивших в администрацию Песковского городского поселения, сформирован адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и адресный перечень общественных территорий с учетом мнения заинтересованных лиц, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах. (Приложение № 2).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Песковского городского поселения, а также общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Песковского городского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Цели и задачи, сроки реализации, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации**

**муниципальной программы**

Муниципальная программа разработана в соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития Кировской области.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Песковского городского поселения;

организация мероприятий по реализации муниципальной программы нуждающихся в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Песковского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень и значения целевых показателей муниципальной программы, отражены в приложении № 1 муниципальной программы.

Муниципальная программа разработана на 5 лет. Сроки реализации программы 2018 - 2022 годы.

**3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов Песковского городского поселения, в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство общественных территорий Песковского городского поселения;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий предусмотрены следующие перечни работ:

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов (тротуаров);

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

При выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий Песковского городского поселения определяются следующие формы трудового участия заинтересованных лиц, организаций:

- подготовка дворовой территории к проведению работ;

- уборка мусора.

Финансового участия собственников помещений многоквартирного дома при выполнении минимального перечня работ не предусмотрено.

2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Песковского городского поселения определяются следующие формы трудового участия заинтересованных лиц, организаций:

- подготовка дворовой территории к проведению работ;

- уборка мусора;

- озеленение (устройство клумб, высадка растений, вырубка старого кустарника, деревьев и т.д.);

- работы по окраске элементов благоустройства (в случае необходимости).

Минимальная доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома - не менее 10 % от общей стоимости работ из дополнительного перечня. Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в благоустройстве дворовой территории, имеют право на предоставление спонсорской помощи. Предоставление софинансирования со стороны собственников многоквартирного дома, спонсорской помощи, учет и расходование поступающих сумм осуществляется на основании постановления администрации Песковского городского поселения от 29.08.2018 г. № 218 «Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых навыполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий».

Порядок включения дворовых и общественных территорий в Программу утверждены постановлением администрации Песковского городского поселения от 29.08.2018г. № 217 г. «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области».

Данные Порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий МКД и общественных территорий, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий утверждены постановлением администрации Песковского городского поселения от 29.08.2018г. № 219 г. «Об утверждении Порядка разработки дизайн – проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории Песковского городского поселения Омутнинского района Кировской области на 2018 – 2022 годы».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, утвержден в Приложении № 2. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Благоустройство дворовых территорий МКД, составляющих единую зону, проводятся совместно.

Дворовые территории, требующие благоустройства, но не подавшие в установленный срок Предложения будут включаться в муниципальную программу в случае выделения дополнительного финансирования.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, утвержден в Приложении № 2.

В целях реализации мероприятия по организации общественного участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также в целях осуществления контроля и координации реализации Программы создана общественная муниципальная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, инициативных жителей поселения для комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после её утверждения в установленном порядке. Организация деятельности общественной муниципальной комиссии, а также принципы организации участия граждан и организаций в общественном обсуждении проекта Программы регламентированы Порядком общественного обсуждения проекта Программы. Состав общественной муниципальной комиссии и Порядок общественного обсуждения проекта программы утверждены постановлением администрации Песковского городского поселения от 29.08.2018г. № 217 г. «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области».

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории исходя из минимального перечня, представлен в Приложении № 4.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории исходя из дополнительного перечня, представлен в Приложении № 5.

Усредненная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ на территории муниципального образования представлены в Приложении № 3.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование программы планируется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, межбюджетных трансфертов областного бюджета, бюджета Песковского городского поселения, а также внебюджетных источников при принятии собственниками помещений многоквартирных домов решения по софинансированию дополнительных работ по ремонту дворовых территорий.

Общий объем финансирования на 2018 - 2022 годы составляет 5 252 223 рублей в т. ч.:

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 4 939 700 рублей;

- межбюджетные трансферты из областного бюджета 260 000 рублей;

- за счет средств Песковского городского поселения 52 523 рубля;

- внебюджетные источники 0 рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Финансирование муниципальной программы  (руб.) | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | всего |
| всего по программе | 0 | 5 252 223 | 0 | 0 | 0 | 5 252 223 |
| трансферты федерального бюджета | 0 | 4 939 700 | 0 | 0 | 0 | 4 939 700 |
| трансферты областного бюджета | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 260 000 |
| местный бюджет | 0 | 52 523 | 0 | 0 | 0 | 52 523 |
| софинансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в Приложении № 6.

**5. Описание ожидаемых результатов реализации**

**муниципальной программы**

Муниципальная программа обеспечивает реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169, и направлена на развитие городской среды, благоустройство общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

количество благоустроенных дворовых территорий - 1 ед;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - 1,9 %;

количество благоустроенных общественных территорий - 1 ед;

**6. Описание системы управления реализацией муниципальной программы**

Внесение изменений в настоящую программу может быть осуществлено на основании:

- изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения требований федерального и областного законодательства;   
 - роста числа участников программы;

- форс-мажорных обстоятельств.

При появлении негативных факторов будут проведены мероприятия по   
минимизации их влияния на достижение целей программы, в том числе привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования, принятие нормативных и правовых актов органов местного самоуправления.

**7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер**

**управления рисками**

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

Анализ рисков реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу. |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного бюджета. |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным. | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. |

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться:

- путем заключения соглашения с министерством энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кировской области о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета на реализацию соответствующего мероприятия;

- путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |

**Сведения**

**о целевых показателях эффективности реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) | | | | | |
| 2017 год (базовый) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области» на 2018 - 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 100 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)**

**и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Площадь земельного участка МКД | Количество жителей |
| **Планируемое участие в программе в 2018 году** | | | |
| 1 | Ленина 83 | 912 | 15 |
| 2 | Ленина 85 | 5240,5 | 155 |
| 3 | Ленина 82 | 5487,9 | 224 |
| 4 | Крестьянская 1а | 268,3 | 10 |
| 5 | Прокофьева 52 | 1769,5 | 39 |
| 6 | Новая 30 | 2860,9 | 73 |
| 7 | Новая 7 | 616,9 | 13 |
| 8 | Прокофьева 54 | 1798,2 | 28 |
| 9 | Костылева 1 | 1414,9 | 43 |
| 10 | Новая 9 | 607,6 | 23 |
|  | **Итого** | **20976,7** | **623** |
| **Планируемое участие в программе в 2019 году** | | | |
| 11 | Школьная 66 | 372,5 | 15 |
| 12 | Школьная 62 | 1067,7 | 23 |
| 13 | Школьная 64 | 1091,3 | 22 |
| 14 | Первомайская 81 | 1109,2 | 23 |
| 15 | Первомайская 83 | 1098,7 | 24 |
| 16 | Школьная 47 | 844,8 | 27 |
| 17 | Прокофьева48 | 1810 | 28 |
| 18 | Прокофьева50 | 1769,1 | 26 |
| 19 | Костылева 10 | 1902,3 | 45 |
| 20 | Костылева 11 | 1316,9 | 30 |
|  | **Итого** | **12382,5** | **263** |
| **Планируемое участие в программе в 2020 году** | | | |
| 21 | Костылева 12 | 1307,1 | 43 |
| 22 | Костылева 13 | 2068,15 | 65 |
| 23 | Костылева 14 | 2068,1 | 66 |
| 24 | Костылева 15 | 2068,1 | 63 |
| 25 | Костылева 2 | 1583,5 | 50 |
| 26 | Костылева 3 | 1615,6 | 27 |
| 27 | Костылева 4 | 1535,1 | 33 |
| 28 | Костылева 5 | 1598,4 | 33 |
| 29 | Костылева 9 | 1456,6 | 52 |
| 30 | Новая 1 | 1354,8 | 33 |
| 31 | Новая 10 | 1042,2 | 15 |
|  | **Итого** | **17697,65** | **480** |
| **Планируемое участие в программе в 2021 году** | | | |
| 32 | Новая 3 | 868,2 | 15 |
| 33 | Новая 2 | 1200,7 | 30 |
| 34 | Ленина 140 | 1360,02 | 28 |
| 35 | Новая 4 | 777,1 | 22 |
| 36 | Новая 5 | 891,5 | 16 |
| 37 | п.Котчиха, Комсомольская 19 | 2561 | 58 |
| 38 | п.Котчиха, Пионерская 14 | 576,1 | 17 |
| 39 | п. Котчиха, Профсоюзная 15 | 3172,6 | 53 |
| 40 | п.Котчиха, Пионерская 12 | 583,9 | 14 |
| 41 | п. Котчиха, Комсомольская 14 | 1620,3 | 28 |
| 42 | п.Котчиха, Комсомольская 16 | 1572,9 | 46 |
| 43 | п. Котчиха, Комсомольская 11 | 2273 | 77 |
| 44 | п.Котчиха, Пионерская 11 | 2930 | 57 |
|  | **Итого** | **20387,32** | **461** |
| **Планируемое участие в программе в 2022 году** | | | |
| 45 | Шлаковая 10 | 1883,9 | 25 |
| 46 | Шлаковая 12 | 919,8 | 17 |
| 47 | Шлаковая 15 | 847,7 | 16 |
| 48 | Шлаковая 16 | 908,7 | 19 |
| 49 | Шлаковая 17 | 850,7 | 18 |
| 50 | Шлаковая 18 | 725,9 | 14 |
| 51 | Шлаковая 2 | 845,4 | 13 |
| 52 | Шлаковая 9 | 354,6 | 5 |
| 53 | Шлаковая 1 | 843,4 | 16 |
|  | **Итого** | **8180,1** | **143** |
|  | **ИТОГО** | **79624,27** | **1970** |
| **АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**  **общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**  **в 2018-2022 годах.** | | | |
| **№ п\п** | **Адрес** | | **Площадь земельного участка, га** |
| 1. | Единая пешеходная зона | | 0,15 |
| **ИТОГО** | | | **0,15** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | Приложение № 3 | |
| **Усредненная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий** | | | | | |
| № п/п | Вид работ | | Единица измерения | | Стоимость работ, руб. |
| 1. | Асфальтирование тротуаров | | 1 кв.м. | | 1242,9 |
| 2. | Асфальтирование проезжей части | | 1 кв.м. | | 1350,1 |
| 3. | Установка бортовых камней | | 1 п.м. | | 1728,47 |
| 4. | Укрепление обочин | | 1 кв.м. | | 145,3 |
| 5. | Обеспечение освещения дворовой территории | |  | | 42235 |
| 6. | Установка урн | | 1 шт. | | 4090 |
| 7. | Установка скамеек | | 1 шт. | | 12270 |
| Дополнительный перечень | | | | | |
| 1. | Автопарковка | | 1 кв.м. | | 2040 |
| 2. | Детская площадка с 6малыми архитектурными формами (основание – песчано-гравийная смесь) | | 1 шт. | | 330000 |
| 3. | Детская площадка с 8 малыми архитектурными формами | | 1 шт. | | 740000 |
| 4. | Спортивная площадка с 3 элементами | | 1 шт. | | 296000 |
| 5. | Спортивная площадка 13 х 23,5 м | | 1 шт. | | 740000 |
| 6. | Спортивная площадка: 5 комплектов тренажеров, ворота (2 комплекта), баскетбольные стойки (2 комплекта) с монтажом и устройством полимерного покрытия | | 1 шт. | | 1400000 |
| 7. | Снос деревьев: | | 1 шт. | | 18000 |

Усредненная стоимость видов работ определяется с учетом сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов.

|  |
| --- |
| Приложение № 4 |

**ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома исходя из минимального перечня.**

1.Уличное освещение:

** **

2. Урны и скамейки:

** **

Урна для мусора 450\*450\*600 – 150 кг. Скамья 450\*600\*1800 – 200 кг

** **

Урна для мусора 400\*400\*600 – 100 кг. Скамья 420\*450\*1800 – 200 кг.

|  |
| --- |
| Приложение № 5 |

**ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.**

1. Детский спортивный комплекс:

 

 



2. Детский игровой комплекс:

 

  

 

  

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 6 |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Песковское городское поселение за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), рублей | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого |
|  | Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области» на 2018 - 2022 годы» | всего | 0,00 | 5 252 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 4 939 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 260 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 52 523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Отдельное мероприятие | «Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий в целях благоустройства» | не требуется | x | x | x | x | x | x |
| 2. | Отдельное мероприятие | «Проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Песковского городского поселения» | всего | 0,00 | 5 252 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 4 939 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 260 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 52 523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Отдельное мероприятие | «Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | не требуется | x | x | x | x | x | x |

x - год реализации отдельного мероприятия, не требующего финансирования