ППМИ 2019

| № | Поселение | Населенный пункт | Название инвестиционного проекта | Процедура размещения заявок | Стоимость по результатам торгов | Ход выполнения работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ НА 06.09.2019 |
| 1 | Омутнинское городское поселение | г. Омутнинск | Благоустройство дворовой территории д.13 по ул. Воровского, г. Омутнинск | 16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с МУП ЖКХ Омутнинского района | 1255970,40 руб. | Работы выполнены на 100% | до 25.09.2019 |
|  |  | г. Омутнинск | Устройство детской игровой площадки по ул. 30-лет. Победы, д. 35 г. Омутнинск | 16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" республика Татарстан, г. Казань | 547704,09 руб. | Выполнена планировка, завезён щебень, идет установка бордюров | до 25.09.2019 |
|  |  | г. Омутнинск | Устройство детской игровой площадки по ул. 40-летие Октября, г. Омутнинск | 16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" республика Татарстан, г. Казань | 159849,35 руб. | Выполнена планировка, завезён песок | до 25.09.2019 |
|  |  | г. Омутнинск | Устройство детской игровой площадки по ул. Западная, г. Омутнинск | 16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" республика Татарстан, г. Казань | 226794,30 руб. | Выполнена планировка, завезён песок | до 25.09.2019 |
| 2 | Район | г. Омутнинск | Капитальный ремонт помещений детской библиотеки «Маяк» расположенной по адресу Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 37а | 30.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ООО «ОРИОН» г. Киров | 1853321,82 руб. | 1. Окрашены стены и потолок в тамбуре, фойе, коридоре. 2. Демонтирована батарея в кабинете заведующей. 3. В зале выдачи книг расстелен линолеум. 4. Расширены два дверных проема в санузле. 5. Дверные проемы (расширенные) укреплены металлическими перемычками (швеллер №16). |  |
|  |  | пгт. Песковка | Капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО ДШИ – 3 расположенного по адресу Кировская обл., Омутнинский район, пгт. Песковка, ул. Шлаковая, д.24 | 31.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ИП Шиховым С.А | 1224144 руб. | Работы по капитальному ремонту крыши здания продолжаются. Перекрыто больше 1/4 всей части кровли. | до 30.09.2019 |
| 3 | Леснополянское сельское поселение | п. Лесные Поляны | Устройство детской игровой площадки | 18.07.2019 – подписан договор – подряда (в электронной форме) с ООО «Мастер КИДС» г. Киров | 249618 руб. | Установлен фонарь, ведется работа по строительству шести скамеек | до 25.09.2019 |