ППМИ 2019

| № | Поселение | Населенный пункт | Название инвестиционного проекта | Процедура размещения заявок | Стоимость по результатам торгов | Ход выполнения работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ НА 20.09.2019 |
| 1 | Омутнинское городское поселение | г. Омутнинск | Благоустройство дворовой территории д.13 по ул. Воровского, г. Омутнинск | 16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с МУП ЖКХ Омутнинского района | 1255970,40 руб. | Работы выполнены на 100% | до 25.09.2019 |
|  |  | г. Омутнинск | Устройство детской игровой площадки по ул. 30-лет. Победы, д. 35 г. Омутнинск | 16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" республика Татарстан, г. Казань | 547704,09 руб. | Закуплено оборудование. Выполнена планировка, завезён песок, установлены бордюры. | до 25.09.2019 |
|  |  | г. Омутнинск | Устройство детской игровой площадки по ул. 40-летие Октября, г. Омутнинск | 16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" республика Татарстан, г. Казань | 159849,35 руб. | Закуплено оборудование. Выполнена планировка, завезён песок, установлены бордюры. | до 25.09.2019 |
|  |  | г. Омутнинск | Устройство детской игровой площадки по ул. Западная, г. Омутнинск | 16.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ" республика Татарстан, г. Казань | 226794,30 руб. | Закуплено оборудование. Выполнена планировка, завезён песок, установлены бордюры. | до 25.09.2019 |
| 2 | Район | г. Омутнинск | Капитальный ремонт помещений детской библиотеки «Маяк» расположенной по адресу Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 37а | 30.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ООО «ОРИОН» г. Киров | 1853321,82 руб. | 1. Разобраны полы в читальном зале. 2. Положен линолеум в запаснике №1, запаснике №2, служебной помещении. 3.Окрашены стены и потолок запасников №1 и 2 служебного помещения. | до 30.09.2019 |
|  |  | пгт. Песковка | Капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО ДШИ – 3 расположенного по адресу Кировская обл., Омутнинский район, пгт. Песковка, ул. Шлаковая, д.24 | 31.07.2019 - заключен муниципальный контракт с ИП Шиховым С.А | 1224144 руб. | 1.Продолжается работа по перекрытию крыши профнастилом, осталось покрыть профнастилом участок крыши над подсобными помещениями и козырьки запасных выходов. 2. Установлены стеклопакеты 3.Установлены снегозадержатели. | до 30.09.2019 |
| 3 | Леснополянское сельское поселение | п. Лесные Поляны | Устройство детской игровой площадки | 18.07.2019 – подписан договор – подряда (в электронной форме) с ООО «Мастер КИДС» г. Киров | 249618 руб. | Работы выполнены на 100% | до 25.09.2019 |