Приложение № 2

О достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2021 году

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значение показателя | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | 1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области на 2021-2025 годы» |
| 1. | Сокращение объема задолженности по доходам от сдачи в аренду земельных участков | % | 14,75 | 20 | 0 | 0 | Увеличение объема задолженности в связи с активным ростом задолженности ООО «КЛПК» В сумме плана 1 714 000,0 .руб. заложена оплата исполнительного листа Кировского КЛПК 639 922 ,0 руб. за 2019 год арендная плата земельного участка площадью 47,9 га в п.Лесные Поляны. Данная сумма за год не поступила. |
| 2. | Количество земельных участков, на которые оформлено право собственности | единиц | 7 | 12 | 8 | 66,7 | Услуга носит заявительный характер, плановый показатель не достигнут ввиду недостаточного количества заявлений (снижение спроса на приобретение земельных участков в собственность произошло ввиду высокой цены выкупа) |
| 3. | Оформление документов для организации и проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки | единиц | 12 | 5 | 10 | 200,0 | Услуга носит заявительный характер, плановый показатель превышен ввиду увеличения количества заявлений. |
| 4. | Количество земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно для многодетных семей | единиц | 6 | 10 | 8 | 80,0 | Не достижение планового показателя обусловлено устранением ограничений, выявленных в результате кадастровых работ в отношении земельных участков |
| 5. | Доля муниципальных учреждений и предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества (в общем числе муниципальных учреждений и предприятий) | % | 0,0 | 11,6 | 0 | 0 | В связи с введенными ограничениями covid-19. |
| 6. | Процент поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий (к ожидаемым поступлениям) | % | 0,0 | 100 | 0 | 0 | Убыточная деятельность МУПов. |
| 7. | Процент поступления доходов от приватизации и сдачи в аренду муниципального имущества (к ожидаемым поступлениям) | % | 100,11 | 100 | 100,00 | 100,0 |  |
| 8. | Процент поступления доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (к ожидаемым поступлениям) | % | 100,34 | 100 | 98,19 | 98,19 | В плановый показатель ожидаемых поступлений была заложена сумма задолженности ООО «КЛПК», данная сумма в 2021 не поступила |
| 9. | Количество жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (спецжилфонд) | единиц | 12 | 7 | 7 | 100,0 | Квартиры приобретаются по потребности на основании заявок Управления образования. Плановое количество скорректировано до 10 ед. |
| 10. | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 20 | 9 | 7 | 77,8 | Плановое количество площадок в течение года скорректировано до 7 ед. |
| 11. | Количество обслуживаемых водохранилищ | единиц | 2 | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 12. | Количество водохранилищ, подлежащих страхованию | единиц | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Количество основного котельного и насосного оборудования (котлов, дымовых труб, насосов), смонтированных на источниках тепловой энергии в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне- зимний период | единиц | 0 | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 14. | Протяженность тепловых сетей, ремонт, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлялись в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | единиц | 0 | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 15. | Количество уточненных в соответствии с действующим законодательством земельных участков в пределах кадастрового квартала с установленными на них (при наличии) объектами недвижимости» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,8 | 0,150 | 0 | 0,0 | Плановое количество скорректировано до 0. |
| 17. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 94,6 | 97,0 | 97,0 | 100,0 |  |
| 18. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 212,341 | 212,341 | 212,341 | 100,0 |  |
|  | 2. Муниципальная программа «Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы» |
| 1. | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 99,4 | 99,3 | 99,1 | 99,8 | Снижение численности детского населения на территории Омутнинского района |
| 2. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 77,8 | 72,5 | 72,8 | 100,4 | Увеличение количества ясельных групп в ДОО Омутнинского района |
| 3. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1– 6 лет | % | 5,77 | 8,38 | 5,72 | 146,5 | Снижение численности детского населения на территории Омутнинского района |
| 4. | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 36,85 | 32 | 37,7 | 117,8 | Увеличение количества групп для детей от 0 до3 лет |
| 5. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 32,42 | 27 | 31,8 | 115 | Недостаточно помещений в больших школах района для организации учебных занятий только в 1 смену |
| 6. | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) | % | 98,2 | 99 | 98,3 | 99,3 | 4 выпускника не сдали математику |
| 7. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 1 выпускник не получил аттестат |
| 8. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 8,7 | 30 | 10,4 | 34,6 | Наблюдается постепенное увеличение количества высококвалифицированных педагогов из числа педагогов возраста 35+, однако в общеобразовательных организациях достаточно педагогов пенсионного возраста, для которых аттестация уже не имеет должного значения и стимула. Кроме того, низкий уровень данного показателя - следствие недостаточной работы методических служб общеобразовательных организаций |
| 9. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. | Количество детей школьного возраста, занятых в лагерях с дневным пребыванием | Чел. | 0 | 1246 | 1411 | 113,2 | Увеличение охвата детей летним отдыхом произошло благодаря помощи детского технопарка» Кванториум», Центра занятости населения и Комплексного центра социальной помощи семье и детям Омутнинского района |
| 11. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и зданий, которые приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации | Единиц | 4 | 2 | 0 | 0 | Отсутствие средств местного и областного бюджетов на реализацию данного мероприятия |
| 13. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Единиц | Показатель не наблюдался | Показатель не наблюдался | Показатель не наблюдался |  |  |
| 14. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 15. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Омутнинского района | % | 4,6 | 2 | 4,75 | 237,5 | Увеличение охвата детей дополнительным образованием |
| 16. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей | Единиц | 24 | 25 | 24 | 104,2 | Возврат 1 ребенка в семью |
| 17. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление/удочерение) и под опеку (попечительство), в т.ч. по договору о приемной семье | % | 88,9 | 89 | 87,5 | 98,3 | Уменьшается количество семей, желающих взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей |
| 18. | Количество проведенных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Единиц | 15 | 16 | 16 | 100 |  |
| 19. | Количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Единиц | 0 | 3 | 3 | 100 |  |
| 20. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, для которых в ЦНППМ ИРО Кировской области разработаны индивидуальные образовательные маршруты | % | 0 | 5 | 11,4 | 228 | Увеличение показателя за счет активного участия педагогов школ Омутнинского района в диагностике профессиональных дефицитов, по итогам которой разработаны ИОМ |
| 21. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в ЦНППМ ИРО Кировской области | % | 0 | 5 | 1,6 | 32 | Низкий показатель вследствие того, что курсы предложили в декабре 2021, все заявленные педагоги не смогли принять участие в течение месяца |
| 22. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд | % | 0 | 10 | 63,6 | 636 | Команды 7 школ из 11 подведомственных общеобразовательных организаций прошли обучение управленцев |
| 23. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих целевую модель наставничества | % | 0 | 10 | 0 | 0 | Целевая модель наставничества в стадии разработки |
| 24 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства | % | 0 | 10 | 18,2 | 182 | 2 общеобразовательные организации вовлечены в систему менторства в рамках проекта 500+ |
|  | 3. Муниципальная программа «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» на 2021 - 2025 годы |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий | единиц | - | 714367 | 453296 | 63,5 | Не выполнено в связи с ограничительными мерами по коронавирусной ситуации |
| 2. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 23,5 | 3,03 | 3,23 | 106,6 | На конец 2021 года функционировало 31 муниципальное учреждение культуры, в том числе 3 школы искусств. В капитальном ремонте нуждается 1 библиотека |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками | % | 121,4 | 114,3 | 121,4 | 106,2 | Планируемое в 2021 году закрытие 3 сельских библиотек (Струговской, Белозерской и Загарской) перенесено на 2022 год |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа | % | 100 | 100 | 84,6 | 84,6 | В декабре 2021 года закрылись 2 сельских клуба (Белозерский и Загарский) |
| 5. | Доля обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам | % | - | 62 | 66,7 | 107,6 | Увеличение количества обучающихся по предпрофессиональным программам обучения на групповых занятиях |
| 6. | Количество проведенных общественных акций и мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | Единиц | - | 186 | 186 | 100,0 |  |
| 7. | Количество добровольческих (волонтерских) объединений в сфере культуры | Единиц | - | 2 | 7 | 350,0 | Развитие волонтерского движения |
|  | 4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Омутнинского района в возрасте 3-79 лет | % | 45,3 | 49,0 | 50,7 | 103 | Увеличение численности занимающихся за счет увеличения проводимых мероприятий (18305/36048х100) |
| 2. | Количество муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | 100 | 101 | 101 | 100 |  |
| 3. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных школах | человек | 43,0 | 45,0 | 67,0 | 148 | Увеличение в связи с комплектованием спортивно-оздоровительных групп (10 лет и старше) (443/657х100) |
| 4. | Капитальный ремонт кровли над помещениями спортивного зала МБУ СШ Омутнинского района по адресу: Кировская область, г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д.16. | человек | - | 1 | 1 | 100 | 30.11.2021 выполнены работы |
| 5 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи от 14 до 30 лет |  | 21,5 | 22 | 30,8 | 140 | Общественное объединение «ЮВК» - 1724 чел. (1724/5598х100) |
| 6 | Доля детей и молодежи, участвующих в работе патриотических объединений, в общей численности детей и молодежи от 8 до 18 лет |  | 5,0 | 5,2 | 6,4 | 123 | 7 ВСПК, 7 отрядов «ЮНАРМИЯ» – 325 чел. (325/5026х100) |
| 7 | Количество молодых семей Омутнинского района, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Одна молодая семья получила социальную выплату на приобретение жилья. |
| 5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» на 2021-2025 годы |
| 1. | Составление проекта бюджета Омутнинского района в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | да/нет | да | да | да | 100 |  |
| 2. | Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета Омутнинского района | да/нет | да | да | да | 100 |  |
| 3. | Своевременное доведение утвержденных объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Омутнинского района | да/нет | да | да | да | 100 |  |
| 4. | Составление годового отчета об исполнении бюджета Омутнинского района в установленный срок | да/нет | да | да | да | 100 |  |
| 5. | Отношение проведенных финансовым управлением контрольных мероприятий к общему числу запланированных контрольных мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств Омутнинского района | да/нет | да | да | да | 100 |  |
| 7. | Наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района | да/нет | да | да | да | 100 |  |
| 8. | Размещение на сайте Омутнинского района «Бюджета для граждан» | да/нет | да | да | да | 100 |  |
| 9. | Отношение объема муниципального долга Омутнинского района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процентов | 78,1 | не более 75,7 | 56,74 | 100 |  |
| 10. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Омутнинского района к общему объему расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 3,1 | не более 15,0 | 2,5 | 100 |  |
| 11. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу Омутнинского района | да/нет | да | да | да | 100 |  |
| 12. | Отношение перечисленных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Омутнинского района к объему межбюджетных трансфертов, утвержденному решением о бюджете Омутнинского района на очередной финансовый год и на плановый период | процентов | 100 | 100 | 99,2 | 99,2 | Показатель исполнен на 99,2 % от плановых назначений. За отчетный год в бюджет района поступило межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 37 128,191 тыс. рублей, которые в полном объеме перечислены в бюджеты поселений. Не в полном объеме поступили прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период и прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов в виде грантов на реализацию проекта «Народный бюджет». |
| 6. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы |
| 6.1. Муниципальная подпрограмма «Формирование информационного общества и электронной администрации в Омутнинском районе» на 2021-2025 годы |
| 1. | Доля муниципальных и государственных (по переданным полномочиям) услуг, переведенных в электронный вид, от общего количества муниципальных и государственных (по переданным полномочиям) услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых муниципальных услуг и государственных (в рамках переданных полномочий), от общего числа опрошенных заявителей | % | 90 | 90 | 90 | 100 |  |
| 6.2. Муниципальная подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Омутнинском районе Кировской области» на 2021-2025 годы |
| 1. | Доля населения, охваченная территориальной системой центрального оповещения по сигналам ГО и ЧС | % | 50 | 60 | 55 | 91,7 | Не эксплуатируются 4 электросирены, филиал ПАО «Ростелеком» произвел демонтаж оборудования муниципальной системы оповещения. |
| 6.3. Муниципальная подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования Омутнинский район Кировской области» на 2021-2025 годы |
| 1. | Доля существующих маршрутов от числа запланированных маршрутов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля пассажироперевозок от запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.4. Муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области» на 2021-2025 годы |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек | ед. | 187,95 | 192,12 | 191,89 | 99,9 | Снижение показателей численности района и количества СМСП |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 17,54 | 17,43 | 17,40 | 99,8 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства сократилась по причинам снижения количества СМСП |
| 6.5. Муниципальная подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области» на 2021-2025 годы |
| 1. | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих, включенных в график | % | 55 | 100 | 55 | 55 | Аттестация 5 сотрудников перенесена в связи с нахождение в отпуске, на больничном, а также достижением 60-летнего возраста. |
| 2. | Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень, от запланированного на обучение количества муниципальных служащих | % | 98 | 100 | 255 | 255 | Часть муниципальных служащих самостоятельно за свой счет прошли обучение (повышение квалификации), в том числе по национальной программе «Демография» - 1 специалист); |
| 6.6. Муниципальная подпрограмма «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы |
| 1. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Благоустройство сельских территорий | % | 100 | 100 | 0 | 0 | В связи с изменением предоставления субсидии на благоустройство территорий по сельхозтоваропроизводителям |
| 7. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений, противодействие экстремизму и терроризму в Омутнинском районе на 2021 -2025 годы» |
| 7.1. Муниципальная подпрограмма № 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Омутнинского района на 2021-2025 годы» |
| 1. | Количество организационных и профилактических мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений на территории Омутнинского района | ед. | 328 | 345 | 347 | 100,57 | Увеличение организационных и профилактических мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений, состоялось в режиме онлайн, размещения на интернет страницах, сайтах, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Омутнинского района Кировской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV |
| 2. | Количество правонарушений совершенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних | ед. | 290 | 272 | 298 | 109,55 | Увеличение выявленных фактов произошло в целях защиты прав и интересов несовершеннолетних от отрицательного влияния на воспитание детей и совершения антиобщественных действий несовершеннолетними |
| 7.2. Муниципальная подпрограмма № 2 «Профилактика немедицинского потребления наркотических, психотропных, сильнодействующих и одурманивающих веществ на территории Омутнинского района на 2021-2025 годы» |
| 1. | Количество организационных и профилактических мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотических, психотропных, сильнодействующих и одурманивающих веществ на территории Омутнинского района | ед. | 270 | 285 | 288 | 101,05 | Увеличение организационных и профилактических мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений, состоялось в режиме онлайн, размещения на интернет страницах, сайтах, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Омутнинского района Кировской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV |
| 2. | Количество несовершеннолетних, обсужденных на КДНиЗП за потребление токсических веществ | ед. | 10 | 8 | 6 | 133,30 | Усиление профилактической работы привело к снижению потребления токсических веществ несовершеннолетними |
| 7.3. Муниципальная подпрограмма № 3 «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма на территории Омутнинского района на 2021-2025 годы» |
| 1. | Количество организационных и профилактических мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма на территории Омутнинского района | ед. | 415 | 430 | 432 | 100, 46 | Увеличение организационных и профилактических мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений, состоялось в режиме онлайн, размещения на интернет страницах, сайтах, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Омутнинского района Кировской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV |
| 2. | Количество целевых планов, направленных на снижение объемов потребления алкогольной продукции, профилактику злоупотребления алкогольной продукцией и алкоголизма | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 7.4. Муниципальная подпрограмма № 4 «Профилактика преступлений на территории Омутнинского района на 2021-2025 годы» |
| 1. | Количество организационных и профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и борьбе с преступностью на территории Омутнинского района | ед. | 280 | 320 | 325 | 101,56 | Увеличение организационных и профилактических мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений, состоялось в режиме онлайн, размещения на интернет страницах, сайтах, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Омутнинского района Кировской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV |
| 2. | Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, направленных на координацию работы администрации Омутнинского муниципального района | ед. | 4 | 4 | 3 | 75,00 | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Омутнинского района Кировской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, количество заседаний сокращено на одно |
| 7.5. Муниципальная подпрограмма № 5 «Защита прав и свободы человека от противодействия экстремизма и терроризма на территории Омутнинского района на 2021-2025 годы» |
| 1. | Количество организационных и профилактических мероприятий | ед. | 177 | 185 | 187 | 101,08 | Увеличение организационных и профилактических мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений, состоялось в режиме онлайн, размещения на интернет страницах, сайтах, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Омутнинского района Кировской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV |
| 2. | Количество преступлений экстремисткой и террористической направленности | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 3. | Количество правонарушений экстремисткой и террористической направленности | ед. | 1 | 1 | 4 | 25 | Усиление профилактической работы привело к увеличению выявления правонарушений экстремисткой и террористической направленности |
| 7.6. Отдельное мероприятие «Предоставление поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, участвующим в охране общественного порядка» на 2021-2025 годы» |
| 1. | Количество проведенных рейдов добровольной народной дружиной на территории Омутнинского района | ед. | 308 | 350 | 580 | 165,71 | Увеличение рейдов произошло для установления общественного порядка на территории Омутнинского района |

______________