Приложение №4

**ОТЧЕТ за 2021 год**

**по ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области**

**на период до 2035 года**

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение [<1>](#P427) /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия  (год) | Показатель и его целевое значение [<1>](#P427) /фактический результат реализации мероприятия | Процент  исполнения,  % | Ответственный исполнитель  (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Направление** | **Развитие экономического потенциала** | | | | | |
| *1.1* | *Задача* | *Поддержка и развитие базовых отраслей промышленности* | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | | | |
| 1.1.1. | АО ОМЗ Модернизация сталеплавительного производства | Реализация инвестиционного проекта | Модернизация сталеплавительного производства | 2021г. | Приобретены станки и оборудование для производства. Модернизация гидросбива печной окалины стана 500 | 100 % | АО ОМЗ |
| 1.1.2. | ООО «Квадрат-С»  Производство биологических активных добавок к пище | Увеличение производственных мощностей, расширение производственной линейки препаратов | Ввод в эксплуатацию филиала ООО «Квадрат – С», запуск новой линии по производству мягких капсул, порошков и твердых капсул на линии саше | 2021 г. | Проект разработан. Заявка на получение займа на льготных условиях направлена в некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов». Заявка находится на рассмотрении. | Не выполнено | ООО «Квадрат – С» |
| *1.2* | *Задача* | *Развитие агропромышленного комплекса* | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | | | |
| 1.2.1. | Формирование сбалансированного агропромышленного комплекса, основанного на максимально прибыльном сельском хозяйстве | Оказание содействия для АПК по использованию механизмов поддержки федеральных и региональных институтов развития АПК. | 100% прибыльных организаций | 2021г. | 100% прибыльных организаций | 100% | Сектор сельского хозяйства |
| 1.2.2. | Организация информационной, консультационной поддержки для агропромышленного комплекса | Проведение консультаций с малыми формами хозяйствования АПК и вовлечение в прохождение бесплатных курсов, семинаров в сфере АПК | 10 консультаций в течение года | 2021г. | 7 консультаций в течение года | 70% | Сектор сельского хозяйства |
| 1.2.3. | Модернизация и техническое переоснащение агропромышленного комплекса | Приобретение транспорта для перевозки готовой продукции | 2 единица | 2021 г. | Приобретен автомобиль Газель Бизнес 33025-750 стоимостью 1200,0 тыс. руб. Покупка автомобиля LADA Granta (фургон) в виду экономической ситуации (приостановка выпуска данной модели на заводе) перенесена на 2022 года. | 50 % | Сектор сельского хозяйства,  ИП Осипов. Н.Д. |
| Приобретение рыбопосадочного материала | Приобретение рыбопосадочного материала | 2021 г. | Приобретен рыбопосадочный материал на сумму 1320,0 тыс. руб. в количестве 16000 шт.:  - годовик форели навеской 400 гр. – 4000 шт.  - сеголеток форели навесом 40 гр. – 12000 шт. | 100 % | Сектор сельского хозяйства,  ИП Осипов. Н.Д. |
| 1.3 | *Задача* | *Развитие малого и среднего предпринимательства* | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | | | |
| 1.3.1. | Эффективные механизмы поддержки субъектов предпринимательской деятельности | Предоставление субсидии (гранты, лизинг, гранты на социальное предпринимательство) | Увеличение количества СМП и среднесписочной численности работников субъектов малого предпринимательства | 2021г. | В 2021 году финансирования данного мероприятия не было | Не выполнено | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации Омутнинского района |
| 1.3.2. | Популяризация предпринимательской деятельности (сотрудничество со СМИ по вопросам поддержки и развития предпринимательской деятельности, консультационная и информационная поддержка СМП) | Размещение информации в СМИ на создание положительного имиджа предпринимателя; оказание консультативной помощи; размещение информации на Интернет-сайте | - Не менее 2 публикаций в месяц - Увеличение кол-ва проконсультированных СМП не менее 10 человек в месяц - Размещение информации на сайте не менее 3 раз в месяц | 2021г. | - Подготовлено и размещено в местных СМИ 45 публикаций о деятельности администрации района и субъектов малого предпринимательства, поддержке малого предпринимательства, по вопросам прав потребителей  - Проконсультированны 511 СМП  - Размещено на официальном Интернет - сайте администрации Омутнинского района 46 информационных статей | 100 % | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации Омутнинского района |
| 1.3.3. | Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность деловых услуг для СМП | Взаимодействие с инфраструктурой поддержки СМП (Координационный совет по развитию предпринимательства Омутнинского района, ОФПМСП «Бизнес-центр») | Проведение заседаний Координационного совета по вопросам поддержки предпринимателей Омутнинского района  не менее 2 раз в год | 2021г. | - Проведено 3 заседания Координационного совета по развитию предпринимательства в Омутнинском районе | 100% | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации Омутнинского района ОФПМСП «Бизнес-центр» |
| *1.4* | *Задача* | *Улучшение инвестиционной привлекательности и реализация мер по созданию благоприятной среды* | | | | | |
|  | Мероприятия |  | | | | | |
| 1.4.1. | Внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности | Внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности | Привлечение дополнительных инвестиций в экономику, создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения | 2021 г. | Процент внедрения целевых моделей за 2021 год.  1. Целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» - 100 %  2.Целевая модель «Подготовка документов и осуществление государственного контроля кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества». – 75%  3.Целевая модель «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к центральным системам водоснабжения и водоотведения» - 96,43%  По итогам девяти месяцев 2021 года, согласно рейтинга среди муниципальных образований Кировской области, Омутнинский район по внедрению целевых моделей занимает 1 место *(2020 года- 1 место)*.  Инвестиции | Частичное исполнение | Отдел экономики администрации Омутнинского района совместно со всеми структурными подразделениями |
| 1.4.2. | Содействие в подготовке инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов и оказание консультационной и организационной поддержки инициатором инвестиционных проектов | Содействие в подготовке инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов и оказание консультационной и организационной поддержки инициатором инвестиционных проектов | 2021г. | В целях содействия привлечению инвестиций путём предоставления потенциальным инвесторам актуальной информации об основных возможностях территории Омутнинского района, администрацией Омутнинского района разработан и утвержден инвестиционный паспорт Омутнинского района | 100% | Отдел экономики администрации Омутнинского района, управление УМИ И ЗР Омутнинского района |
| *1.5* | *Задача* | *Развитие моногорода* | | | | | |
|  | Мероприятия |  | | | | | |
| 1.5.1. | Благоустройство общественных территории | - Бульвар Металлургов  - ул. З0 Л. Победы  ( от ул. Воровского до ул. Комсомольская) | Исполнение 100 % | 2021 г. | Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Бульвар металлургов» | 100 % | Администрация Омутнинского городского поселения |
| 1.5.2. | Благоустройство дворовых территорий | Ремонт дворовых территорий | 2021 г. – 3 дворовые территории | 2021 г. | Благоустроены 3 дворовые территории:  - ул. Юн. Пионеров, д. 27  - ул. Юн. Пионеров, д. 29  - ул. 30 Л. Победы, д.28 | 100% | Администрация Омутнинского городского поселения |
| 1.5.3. | Обустройство мест массового отдыха | «Проект создания комфортной городской среды»ЗАВОДной Омутнински» в  г. Омутнинске, Кировской области | Исполнение 100 % | 2021 г. | Выполняется «Проект создания комфортной городской среды «ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск Кировской области» - планируется завершение работ в 2022 году, выполнены работы по асфальтированию проезжей части по ул. Воровского, ул. Красноармейская; уложена брусчатка по пешеходной дорожке по ул. Воровского. Выполнена укладка водопровода, канализации. Выполнены работы по подготовке конструктивов кафе. Выполнены работы по обустройству фундамента для туалета, приобретен туалет. Смонтирована новая ливневая канализация с установкой бензомаслоуловителя. | 50% | Администрация Омутнинского городского поселения |
| **2** | **Направление** | **Развитие и укрепление человеческого потенциала** | | | | | |
| *2.1* | *Задача* | *Создание условий для укрепления здоровья населения и улучшение демографической ситуации* | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | | | |
| 2.1.1. | Развитие здравоохранения | Оснащение медицинским оборудованием  Ремонт отдельных отделений  Капитальный ремонт медицинского колледжа  Приобретение специализированного транспорта  Участие в программе «Служебное жилье» для молодых специалистов  Укомплектованность кадрами | 100% исполнение мероприятий | 2021г. | В рамках реализации национальных проектов, поступило следующие оборудование:  - электрокардиограф 12-ти канальный (6 шт.)  - дефибриллятор  -система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями  - автоматический пневмотонометр 2 шт.  - система рентгеновская диогностическая стационарная общего назначения  - видеогастроскоп гибкий 2 шт.  Приобретены три автомобиля ( УАЗ 2 шт, LADA Niva Travel 1 шт.)  Участие в программе «Служебное жилье» для молодых специалистов - в 2021 году заключен один договор по найму служебного жилья | 100% | КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» |
| *2.2* | *Задача* | *Развитие системы образования* | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | | | |
| 2.2.1 | Создание Центров образования «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный | Создание мест для реализации основных и дополнительных программ разных профилей в образовательных организациях | Внедрение на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных программ разных профилей. | 2021 г. | Центры образования «Точка роста» открыты в трех общеобразовательных организациях с сентября 2021 года. Помещения лабораторий и оборудование используются как для реализации программ урочной, так и внеурочной деятельности. В МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска реализуется 3 дополнительные общеобразовательные программы, которыми охвачены 159 обучающихся:  -естественно-научной направленности «Химический практикум»;  -естественно-научной направленности «Занимательная ботаника»;  - технической направленности «Робототехника».  В МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска реализуется 5 дополнительных общеобразовательных программ, которыми охвачены 158 обучающихся:  - технической направленности «Основы робототехники»;  - технической направленности «В мире информационных технологий»;  -естественно-научной направленности «Лаборатория химических чудес»;  -естественно-научной направленности «Цифровая лаборатория по биологии»;  -естественно-научной направленности «Шаг к физическим вершинам».  В МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный использование центра образования осуществляется только в рамках реализации учебного плана. По причине отсутствия лицензии дополнительные образовательные программы в школе не реализуются. Работа по получению лицензии руководителем организации ведется. | 67% | Управление образования Омутнинского района, руководители ОО |
| 2.3. | Задача | Развитие культурного и духовно – нравственного потенциала | | | | | |
|  | Мероприятия |  | | | | | |
| 2.3.1 | Реализация проекта  в рамках программы «Пять шагов благоустройства» муниципального образования Омутнинское городское поселение | Благоустройство территории «Уголок читателя» у Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова | * Увеличится количество пользователей   библиотеки;   * Повысится привлекательность территории у библиотеки; * Будут созданы условия для отдыха пользователей и горожан у библиотеки | 2021 г. | Выполнено благоустройство территории «Уголок читателя» у Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова, появились новые цветочные клумбы, фотозона.   * Увеличение количества пользователей   библиотеки;   * Повышение привлекательности территории у библиотеки; * Создание условий для отдыха пользователей и горожан у библиотеки | 123%  100%  100% | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района |
| 2.3.2 | Реализация проекта в рамках Национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Приобретение библиомобиля (библиобуса) | * Увеличится процент охвата населения района библиотечным обслуживанием; * Повысится уровень жизни жителей отдаленных населенных пунктов района; * Увеличится количество пользователей * библиотеки | 2021 г. | Библиомобиль не приобретен | Не выполнено | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района |
| 2.3.3 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Повышение квалификации  на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | * Увеличится количество специалистов учреждений культуры прошедших курсы повышения квалификации; * Увеличится число посещений культурных мероприятий | 2021 г. | * Увеличение количества специалистов учреждений культуры прошедших курсы повышения квалификации; * Увеличение числа посещений культурных мероприятий | 150%  122% | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района,  МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Омутнинска,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Восточный,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Песковка,  МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный  МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района |
| 2.4. | *Задача* | *Развитие физической культуры и спорта* | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | | | |
| 2.4.1. | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет  2021 г. - 47,5%  2022 г. - 50%  2023 г. - 53%  2024 г. - 57%  2025 г. - 60% | 2021 г. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет  - в 2021 г. – 50,7% | 106,7% | УФСТМ Омутнинского района |
| 2.5. | Задача | Обеспечение социальной защищенности и занятости населения | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | | | |
| 2.5.1 | Реализация государственной программы «Содействие занятости населения Кировской области» на 2020-2024 гг. | 1.Увеличение доли трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  2.Увеличение доли трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  3. Не допустить увеличение уровня регистрируемой безработицы, выйти на уровень до пандемического периода  (на 01.01.2020 г) | 1**.** 2019 г. – 50% трудоустроенных граждан из числа обратившихся за содействием в поиске работы  2020 г. – 50 % трудоустроенных граждан из числа обратившихся за содействием в поиске работы  2021 г. – 62 %  трудоустроенных граждан из числа обратившихся за содействием в поиске работы  2**.** 2019 г. – 30% трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов из числа обратившихся за содействием в поиске работы  2020 г. – 30 % трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов из числа обратившихся за содействием в поиске работы  2021 г. – 43 %  трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов из числа обратившихся за содействием в поиске работы  3. уровень регистрации безработицы на:  01.01.2020 – 1,1%  01.01.2021 – 3,5%  01.01.2022 - 1,1 % | 2021г. | 1**.** 2019 г. – 50% трудоустроенных граждан из числа обратившихся за содействием в поиске работы  2020 г. – 50 % трудоустроенных граждан из числа обратившихся за содействием в поиске работы  2021 г. – 69 %  трудоустроенных граждан из числа обратившихся за содействием в поиске работы  2**.** 2019 г. – 30% трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов из числа обратившихся за содействием в поиске работы  2020 г. – 30 % трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов из числа обратившихся за содействием в поиске работы  2021 г. –52,4%  трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов из числа обратившихся за содействием в поиске работы  3. уровень регистрации безработицы на:  01.01.2020 – 1,1%  01.01.2021 – 3,5%  01.01.2022 - 1,3% | 100%  100%  Не выполнено | КОГКУ Центр занятости населения Омутнинского района |
| 2.6 | Задача | Содействие гражданскому обществу | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | | | |
| 2.6.1 | Участие в Проекте по поддержке местных инициатив | Реализация проектов в рамках Проекта по поддержке местных инициатив | Не менее 2х проектов в год | 2021 г. | В 2021 г. в Омутнинском районе реализовано 4 проекта.  Омутнинское городское поселение:  --- устройство детской игровой площадки по ул. Центральная,  дер. Плетеневская;  --- устройство детской игровой площадки по ул. Ю. Пионеров, д.31, г. Омутнинска  Восточное городское поселение:  - асфальтирование автопроезда по ул. Снежная, д.6;  - асфальтирование автопроезда по ул. Снежная, д. 14  -  - | 100 % | Администрация Омутнинского района, главы городских и сельских поселений |
| 2.6.2. | Участие в проекте «Народный бюджет» | Реализация инвестиционных предложений в рамках проекта «Народный бюджет» | Не менее 1 – ого инициативного предложения | 2021г. | Реализовано одно инициативное предложение: Ремонт тротуара и благоустройства  ул. Ю. Пионеров г. Омутнинска (от ул. Карла Либкнехта до  ул. Володарского) | 100% | Администрация Омутнинского городского поселения |
| *2.7* | *Задача* | *Повышение эффективности реализации молодежной политики* | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | | | |
| 2.7.1. | Реализация мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы РФ и обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья | Количество молодых семей получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья  2021 г. – 1 семья  2022 г. – 1 семья  2023 г. – 1 семья  2024 г. – 1 семья  2025 г. – 1 семья | 2021г. | 2021г.– одна семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 100% | Администрация Омутнинского района, УФСТМ Омутнинского района |
| **3** | **Направление** | **Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса** | | | | | |
| 3.1. | *Задача* | *Развитие жилищного строительства* | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | | | |
| 3.1.1. | Обеспечение полномочий органов местного самоуправления в области строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации объектов муниципальной собственности | Эффективное использование территориальных ресурсов, формирование рациональной планировочной структуры города как единого социально-экономического пространства | Увеличение объемов индивидуального жилищного строительства  Увеличение доли услуг (по выдаче разрешений на строительство), предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг  Увеличение доли услуг (выдача ГПЗУ), предоставленных в МФЦ в общем количестве предоставленных услуг | 2021 г. | 1. Выдача разрешений на ИЖС   2020 г. – 3350 кв.м  2021 г. – 4570 кв.м   1. Выдача ГПЗУ   2020 г. – МФЦ – 44% Гос. услуги – 56 %  2021 г. – МФЦ – 5%  Гос. услуги – 95 %   1. Выдача разрешений на строительство   2020 г. – МФЦ не выдавал,  Гос. услуги – 100 %  2021 г. – МФЦ – 16%  Гос. услуги – 84% | 100% | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Омутнинского района |
| *3.2* | *Задача* | *Развитие жилищно-коммунального хозяйства* | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | | | |
| 3.2.1. | Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района | Разработка проектной документации по объекту «Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения | Разработана | 2021 г. | Разработан проектная документации по объекту «Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения | 100% | Администрация Омутнинского городского поселения |
| *3.3* | *Задача* | *Развитие транспортной системы* | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | | | |
| 3.3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 212,341 км (ежегодно) | 2021 г. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - 212,341 км | 100% | УМИ и ЗР Омутнинского района |
| 3.3.2. | Ремонт автомобильных дорог | Ремонт автомобильных дорог | 0,15 км ежегодно | 2021 г. | Устранение деформаций и повреждений и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на автомобильной дороге Омутнинск-Восточный-Белореченск (2594 м2) | 100% | УМИ и ЗР Омутнинского района |
| 3.3.3. | Нанесение горизонтальной разметки дороги | Нанесение горизонтальной разметки дороги | 3026,85 м2 ежегодно | 2021 г. | Нанесение горизонтальной разметки 3026,85 м2 | 100% | УМИ и ЗР Омутнинского района |
| 3.3.4. | Осуществление контроля на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Осуществление контроля на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Сохранность дорог на территории района(постоянно) | 2021 г. | Сохранность дорог на территории района | 100% | УМИ и ЗР Омутнинского района |
| 3.3.5. | Ограничение движения в весенний и осенний периоды | Ограничение движения в весенний и осенний периоды | Сохранность дорог | 2021 г. | На период весенней распутицы, для обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, действовала временное ограничение движения с 19.04.2021 по 19.05.2021 года. (постановление администрации МО от 14.04.2021 №244) | 100 % | УМИ и ЗР Омутнинского района |
| 3.3.6. | Разработка ПСД | Разработка ПСД по ремонту моста на д. Загарье | Разработка ПСД | 2021 г. | ПСД разработана | 100 % | УМИ и ЗР Омутнинского района |
| 3.3.7. | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт автомобильной дороги по  ул. Тр. Резервов | Исполнение 100 % | 2021 г. | Проведен ремонт автомобильной дороги (1760 км) по  ул. Тр. Резервы | 100% | Администрация Омутнинского городского поселения |
| 3.3.8. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктах | Ямочный ремонт | Исполнение 100% | 2021 г. | Проведен ямочный ремонт на площади 3210 м2 | 100% | Администрация Омутнинского городского поселения |
| 3.3.9. | Установка дорожных знаков | Установка дорожных знаков | Исполнение 100% | 2021 г. | Установлены дорожные знаки в количестве 110 штук | 100% | Администрация Омутнинского городского поселения |
| *3.4* | *Задача* | *Развитие потребительского рынка* | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | | | |
| 3.4.1. | Привлечение хозяйствующих субъектов к участию в выставках-продажах, мероприятиях | Организация и проведение ярмарок, выставок-продаж на праздничных мероприятиях с участием хозяйствующих субъектов | 2 раза в год | 2021г. | Данные мероприятия не были проведены, в связи с введением ограничительных мероприятий COVID-19 | Не выполнено | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации Омутнинского района |
| 3.4.2 | Повышение уровня профессионального мастерства СМП | Организация и проведения конкурсов и мероприятий среди СМП | 1 раз в год | 2021г. | Данные мероприятия не были проведены, в связи с введением ограничительных мероприятий COVID-19 | Не выполнено | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации Омутнинского района |
| *3.5* | *Задача* | *Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, снижение рисков смягчение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера* | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | |  |  |
| 3.5.1. | Безаварийность ГТС на территории района | Страхование ГТС | 2 ед. | 2021 г. | Страхование ГТС:  - 1 ед. в Песковском городском поселении  - 1 ед. Чернохолуницком сельском поселении | 100 % | УМИ и ЗР Омутнинского район |
| **4** | **Направление** | **Формирование эффективной системы управления** | | | | | |
| *4.1* | *Задача* | *Совершенствование системы местного самоуправления* | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | | | |
| 4.1.1. | Мероприятие: повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления | Создание условий для снижения административных барьеров при получении муниципальных услуг | Повышение скорости и качества  принятия управленческих решений, эффективности и доступности  предоставления муниципальных услуг | 2021 г. | Количество муниципальных услуг:  2020 г. – 34  2021 г. - 35 | 103% | Сектор по вопросу реализации административной реформы администрации Омутнинского района |
| 4.1.2. | Увеличение доли предоставления  государственных и муниципальных услуг в  электронном виде | 1.Перевод муниципальных услуг в электронный вид, проведение информационных кампаний среди населения о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде. | 1. Доля предоставленных муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг  90-100 % | 2021 г. | Заинтересованность в получении информации о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде среди населения.  - количество оказанных муниципальных услуг для перевода в электронный вид  - 2020 г. – 1433,  запросы СМЭВ – 1002  - 2021 г. – 1644,  запросы СМЭВ - 510 | 95 % | Сектор по вопросу реализации административной реформы администрации Омутнинского района |
| 4.1.3. | Увеличение доли электронного  документооборота | Внедрение современных информационно-  коммуникационных технологий, развитие автоматизации процессов управления и межведомственного  информационного взаимодействия | Сокращение времени рассмотрения документов, сроков межведомственного обмена информацией | 2021 г. | - Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территорий – 12 дней (было 13 дней);  - Выдача решений о присвоении адреса объекта адресации расположенного на территории муниципального образования или аннулирование его адреса – 8 дней (было 7 дней)  - Сокращение сроков и порядка регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме  Сокращение количества прилагаемых документов к заявлению о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, необходима информация запрашивается органами МСУ через СМЭВ | 100% | Сектор по вопросу реализации административной реформы администрации Омутнинского района |
| *4.2* | *Задача* | *Совершенствование управления финансами* | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | | | |
| 4.2.1 | Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального имущества | Реализация комплекса мер по увеличению налоговых и неналоговых доходов, предусмотренного планом мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Омутнинского района; проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросу сокращения задолженности, легализации заработной платы и соблюдения трудового законодательства | Формирование собственной устойчивой доходной базы и созданий условий для увеличения, доведение доли налоговых и неналоговых доходов до 75,7% в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений и без учета субвенций | 2021 г. | За 2021 год проведено 13 заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов в консолидированный бюджет района. На заседаниях комиссии рассмотрено 184 должника с суммой недоимки по налоговым и неналоговым платежам 12453,0 тыс. рублей, рассмотрено 18 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного (среднеотраслевого) уровня заработной платы и 22 работодателя, которые привлекают работников к труду без оформления трудовых отношений  В результате работы комиссии погашено 2630,7 тыс. рублей или 21,1 %.  Направлено 184 письма о добровольном погашении недоимки на сумму 12450,2 тыс. рублей, погашено должниками 2731,0 тыс. рублей.  В средствах массовой информации и на сайтах муниципальных образований размещено 10 информаций о работе комиссии по поступлению доходов и снижению недоимки по налоговым и неналоговым доходам, созданию имиджа добросовестного налогоплательщика и неприятия к невыполнению обязательств по уплате налогов, сокрытию доходов.  Утвержден план по оптимизации налоговых льгот и преференций на 2021-2024гг., в соответствии с которым отменены неэффективные налоговые льготы по земельному налогу на сумму 3,0 тыс. рулей.  За 2021 года проведено 6 рейдов по местам осуществления предпринимательской деятельности, выявлено 11 нарушений.  Снижена недоимка в консолидированный бюджет района по налоговым доходам на 100,4 тыс. рублей в сравнении с 01.01.2021.  Доля налоговых и неналоговых доходов за 2021 год составила 61,5% в общем объеме собственных доходов. | 100% | Муниципальные образования Омутнинского района; Администрация Омутнинского района;  Финансовое управление Омутнинского района;  Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района;  МР ИФНС России № 3 по Кировской области |
| 4.2.2 | Эффективное управление бюджетными расходами | Приоритетное расходование бюджетных средств; реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов; снижение расходов бюджета на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет увеличения доходов от платных услуг; эффективное осуществление закупок для муниципальных нужд; соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления; соблюдение моратория на увеличение штатной численности работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений; развитие спонсорской деятельности в целях решения вопросов местного значения | Эффективное использование бюджетных средств в условиях их ограниченности, снижение уровня несбалансированности бюджета, привлечение в бюджет средств спонсоров | 2021 г. | Экономический эффект от проведенных главными распорядителями бюджетных средств в 2021 году мероприятий по оптимизации бюджетных расходов составил 9,6 млн. рублей.  Экономия в результате заключения муниципальных контрактов по невозобновляемым кредитным линиям под меньший процент составила 1,9 млн. рублей.  Расходы на содержание органов местного самоуправления Омутнинского муниципального района за 2021 год составили 99,7% от утвержденного норматива. Экономия бюджетных средств составила 136,9 тыс. рублей.  Расходы на содержание органов местного самоуправления по муниципальным образованиям района составили от 82,7 % до 98,2% от утвержденных Правительством Кировской области нормативов. Общая сумма экономии по поселениям района составила 1,2 млн. рублей.  Штатная численность работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений не увеличивалась. | 100 %  100%  100 %  В течение отчетного года муниципальными образованиями района не допущено превышение расходов на содержание органов местного самоуправления установленного Правительством Кировской области      100 % | Главные распорядители средств бюджета Омутнинского района |
| 4.2.3 | Соблюдение принципов сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования | Создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования; своевременное погашение и обслуживание долговых обязательств района; обеспечение соответствия параметров муниципального долга нормам бюджетного законодательства; использование наиболее оптимальных видов заимствований; замещение кредитов банков бюджетными кредитами | Отношение объема муниципального долга Омутнинского района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений о поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений сохранить к 2025 году на безопасном уровне в размере 100%; сокращение расходов на обслуживание муниципального долга | 2021 г. | По состоянию на 01.01.2022 в бюджете Омутнинского района отсутствует просроченная кредиторская задолженность.  По результатам проведенных аукционов в 2021 году заключено 4 муниципальных контракта с кредитными организациями на предоставление кредитов для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств Омутнинского района.  Банковских кредитов привлечено на общую сумму 188,3 млн. рублей. Погашено кредитов кредитных организаций на общую сумму 275,2 млн. рублей. В 2021 году в бюджет муниципального района привлечен кредит на сумму 73,2 млн. рублей из областного бюджета на срок до 2026 года включительно.  Муниципальный долг Омутнинского района на 01.01.2022 составил 190,1 млн. рублей или 56,7 % к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных перечислений, при  предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации размере до 100%. | Обеспечена в полном объеме оплата по первоочередным расходам, в т.ч. выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг.  100 %  В течение 2021 года своевременно и в полном объеме перечислялись средства на обслуживание и погашение долговых обязательств района в соответствии с заключенными договорами и муниципальными контрактами | Финансовое управление Омутнинского района |
| *4.3* | *Задача* | *Повышение эффективности управления муниципальным имуществом* | | | | | |
|  | Мероприятие |  | | | |  |  |
| 4.3.1 | Проверки сохранности и целевого использования муниципального имущества | Специализированный жилой фонд  Муниципальные унитарные предприятия/учреждения | 28  2 | 2021г. | 28 | 100 % | УМИ и ЗР Омутнинского района |
| 4.3.2 | Поступление доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков | Продажа з/у  аренда з/у:  претензии/иски  заключение новых договоров аренды з/у | 3  30  15 | 2021г. | 9  144  60 | 300 %  480 %  400 % | УМИ и ЗР Омутнинского района |

Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляется отделом экономики администрации Омутнинского района ежегодно во взаимодействии с органами местного самоуправления путем выявления отклонений фактических значений целевых показателей от плановых, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, и оценки исполнения запланированных мероприятий. План включает в себя 4 направления, 20 задач, 45 мероприятий. По итогам 2021 года из 45- мероприятий выполнено – 34 мероприятия, неисполнено – 5 мероприятия, частично неисполнено – 6 мероприятия. Общий процент исполнения составляет 76 %.