Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

Омутнинский муниципальный

район Кировской области

от 31.01.2020 № 36

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению празднования**

**75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне**

**в Омутнинском районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| 1. | Работа по составлению списков граждан, имеющих основания для награждения юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945» | октябрь-декабрь 2019 | Нижегородова Н.Л. |
| 2. | Проведение мероприятий посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях, учреждениях средне-профессионального образования и управлении культуры | в течении года | Вдовкин А.А.  Кондратьева Н.В. |
| 3. | Вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» | до 08.05.2020 | Нижегородова Н.Л.  главы поселений |
| 4. | Цикл спортивных мероприятий в рамках спортивно-исторического марафона «ДОРОГАМИ ГЕРОЕВ» | декабрь 2019  ноябрь 2020 | Владыкина И.П. |
| 5. | Дежурство у мест воинских захоронений и памятных мест | апрель-май  2020 | Вдовкин А.В. |
| 6. | Размещение информации в СМИ, в т.ч. в областные, о ходе подготовки к праздничным мероприятиям и вкладе омутнинцев в приближение Победы | с 09.04.2020 | Журавлева И.В. |
| 7. | Разработка плана проведения праздничных мероприятий в Омутнинском районе | до 20.04.2020 | Вдовкин А.А.  главы поселений |
| 8. | Согласование вопроса размещения аншлагов посвященных Дню победы | с 16.04.2020-  01.05.2020 | Шаталов И.В. |
| 9. | Подготовка поздравительных писем от руководителей органов МСУ | с 20.04.2020-01.05.2020 | Нижегородова Н.Л. |
| 10. | Приобретение Георгиевских ленточек | до 07.05.2020 | Шаталов И.В.  Владыкина И.П. |
| 11. | Организация субботников по благоустройству | с 01.04.2020-08.05.2020 | Главы поселений |
| 12. | Приведение в порядок мест воинских захоронений и памятных мест | до 30.04.2020 | Главы поселений |
| 13. | Проведение ежегодного межрайонного смотра-конкурса военно-патриотической песни «Во имя Победы!» | 04.05.2020 | Вдовкин А.А. |
| 14. | Проведение открытого турнира по футзалу «Кубок Победы» | апрель-май 2020 | Владыкина И.П. |
| 15. | Проведение открытого районного турнира по шахматам, посвященный 75-летию Великой Победы | 03-07.05.2020 | Владыкина И.П. |
| 16. | Проведение районного фестиваля творчества ветеранов «Цвети, мой край родной!» | 05.05.2020 | Игнатьева О.В. |
| 17. | Проведение открытого уличного кинотеатра | 06.05.2020 | Вдовкин А.А.  Курков С.Ю. |
| 18. | Проведение легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы | 07.05.2020 | Владыкина И.П. |
| 19. | Праздничное оформление автобусов | 07.05.2020 | Руководители организаций |
| 20. | Публикация информации о графиках и маршрутах движения автобусов, задействованных в проведении праздничных мероприятий | 08.05.2020 | Журавлева И.В. |
| 21. | Проведение акции георгиевская ленточка | 08-09.05.2020 | Владыкина И.П. |
| 22. | Проведение фестиваля театрализованных представлений, песен и стихов среди образовательных учреждений «Марафон Победы» | 08.05.2020 | Игнатьева О.В. |
| 23. | Проведение праздничной программы «Весна, дарующая жизнь» | 08.05.2020 | Игнатьева О.В. |
| 24. | Организация почетного караула на площади ОМЗ у Вечного огня, на городском кладбище у памятника | 08-09.05.2020 | Кондратьева Н.В. |
| 25. | Организация праздничного фейерверка | 09.05.2020 | Шаталов И.В. |
| 26. | Радиоконцерт «Песни Победного мая» | 08-09.05.2020 | Уткин С.Г. |
| 27. | Организация торжественных мероприятий в поселениях района | 08-09.05.2020 | Главы поселений |
| 28. | Вахта памяти и славы «Машина Победы» | 09.05.2020 | Вдовкин А.А.  Шаталов И.В. |
| 29. | Проведение торжественного митинга на площади ОМЗ и на городском кладбище | 09.05.2020 | Курков С.Ю.  Шаталов И.В.  Игнатьева О.В. |
| 30. | Организация полевой кухни | 09.05.2020 | Курков С.Ю.  Шаталов И.В. |
| 31. | Организация митинга «Парад Победы» с участием Бессмертного полка, Георгиевского полотна, парада военного строя | 09.05.2020 | Бузмаков Д.Н.  Владыкина И.П.  Вдовкин А.А. |
| 32. | Проведение концертной программы | 09.05.2020 | Игнатьева О.В. |
| 33. | Проведение творческих площадок посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 09.05.2020 | Игнатьева О.В. |
| 34. | Привлечение военно-патриотических клубов к участию в мероприятиях посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 09.05.2020 | Владыкина И.П.  Кондратьева Н.В.  Вдовкин А.А. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_