|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНпостановлением Территориальной избирательнойкомиссией Омутнинского районаот 19.03.2021 № 3/19 |  |

**П Л А Н**

**мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями**

 **на территории Омутнинского района, в период подготовки и проведения выборов**

 **в Единый день голосования 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия****Форма обеспечения исполнения** | **Дата****проведения** | **Ответственные** **лица (исполнители)** |
| Организационно – методическое обеспечение реализации Плана мероприятий |
|  | Организация взаимодействия с администрациями городских и сельских поселений Омутнинского района по вопросу выявления имеющихся на избирательных участках проблем, осложняющих создание необходимых условий для реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами | Июль-август2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Организация взаимодействия с местными отделениями общественных организаций инвалидов по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов | Весь период проведения выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Организация работы по включению в составы УИК и резервы составов участковых комиссий членов общественных организаций инвалидов, представителей специализированных медицинских и иных организаций и предприятий для инвалидов, организаций социального обслуживания и здравоохранения | В течение года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление в администрации городских и сельских поселений Омутнинского района предложений для принятия мер по обеспечению безбарьерного доступа граждан, являющихся инвалидами, в помещения участковой избирательной комиссии и в помещения для голосования | В ходе подготовки и проведения выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Включение в составы рабочих групп по обследованию помещений для голосования представителей общественных организаций инвалидов | В ходе подготовки и проведения выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых будут размещаться информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля,для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, и для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению  | Июль 2021 года | Территориальная избирательная комиссия совместнос общественными организациями Всероссийского общества слепых |
|  | Размещение в помещениях для голосования информационных материалов для слабовидящих граждан о выборах, порядке заполнения избирательных бюллетеней, зарегистрированных кандидатах, выполненных крупным шрифтом, специальных трафаретов для избирательных бюллетеней | Август2021 года | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Кировской области информации об оснащенности избирательных участков для голосования избирателей с ограничениями физических возможностей, в том числе обеспечению беспрепятственного доступа в помещение для голосования | Август2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Организация на каждом избирательном участке работы по уточнению количества избирателей, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей, выявлению среди них желающих прибыть в день голосования в помещение для голосования избирательного участка либо проголосовать вне помещения для голосования | До первого дня голосования | Территориальная и участковые избирательные комиссии совместно с социальными службами |
|  | Размещение в кабинах для тайного голосования для слабовидящих увеличительных стекол, стульев, луп с подсветкой, дополнительного освещения | В дни голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Организация деятельности волонтеров по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в том числе информирование, оказание помощи в оформлении заявлений о голосовании вне помещения, оказание ситуационной помощи | В ходе подготовки и проведения выборов | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
|  | Подготовка статистических сведений об избирателях, являющихся инвалидами, принявших участие в голосовании в помещении для голосования, вне помещения для голосования и представление информации в Избирательную комиссию Кировской области | После голосования | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| **Повышение квалификации организаторов выборов и обучение участников избирательного процесса** |
|  | Организация и проведение семинаров (вебинаров) с руководителями участковых избирательных комиссий по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами | По отдельному плану | Территориальная избирательная комиссия |
| **Информационно-разъяснительная деятельность** |
|  | Направление в органы социальной защиты населения и общественные организации инвалидов информационных и обучающих материалов, подготовленных для использования избирателями, являющимися инвалидами | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Разработка проекта правового акта главы администрации Омутнинского района совместно с территориальной избирательной комиссии по реализации плана мероприятий по обеспечению избирательных прав инвалидов различных категорий: слабовидящих, слабослышащих, а также гражданс нарушением функций опорно-двигательного аппарата на территории городских и сельских поселений Омутнинского района | Июль-август 2021 года | Глава администрации Омутнинского района совместно с территориальной избирательной комиссией |
|  | * Заблаговременное доведение до сведения избирателей, являющихся инвалидами, информации о возможных способах голосования, предусмотренных законодательством о выборах для таких категорий граждан (голосование вне помещения, голосование с помощью других лиц) путем:

- личного посещения избирателей, являющихся инвалидами, по месту их проживания членами участковых избирательных комиссий совместно с работниками социальных служб;- участия в мероприятиях отделений общественных организации инвалидов;- доведения информации через средства массовой информации;- доведения информации с использованием сети Интернет;* - распространения брошюр со сведениями о кандидатах (крупным шрифтом)
 | Август2021 года | Территориальная и участковые избирательные комиссии, представители социальных служб, представители общественных организаций инвалидов |
| **Повышение правовой культуры избирателей с ограниченными физическими возможностями** |
|  | Вовлечение молодых избирателей с ограниченными физическими возможностями в проводимые избирательными комиссиями Кировской области молодежные мероприятия | Август2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Организация обучения актива общественных организаций инвалидов, иных общественных организаций, работников органов социальной защиты населения, которые будут задействованы в информировании о выборах обслуживаемых ими, в том числе на дому, избирателей, являющихся инвалидами | Август2021 года | Территориальная избирательная комиссия, общественные организации инвалидов, органы социальной защиты |