Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением территориальной избирательной комиссии Омутнинского района

Кировской области

от 22.06.2021 № 5/47

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по подготовке и проведению муниципальных выборов в Омутнинском районе Кировской области 19 сентября 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Содержание мероприятия | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** |
|  | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительных органов (ч. 5 ст. 5 ЗО[[1]](#footnote-2), ч. 2, 3, 11 ст. 63 ЗО) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования *(не ранее 20 июня и не позднее 30 июня 2021 года)* | Представительный орган муниципального образования, |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (ч. 5 ст. 5 ЗО) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Представительный орган муниципального образования,  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Образование избирательных участков (ч. 1 ст. 10 ЗО) | Образованы главой местной администрации муниципального района | Глава местной администрации муниципального района, по согласованию с территориальной избирательной комиссией (далее – ТИК) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (ч. 5 ст. 10 ЗО; ч.1 ст. 15 20-ФЗ) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования[[2]](#footnote-3).*(не позднее 4 августа 2021 года)* | Глава местной администрации муниципального района |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК (ч. 3 ст. 12 ЗО, ч. 8 ст.16 20-ФЗ) | После назначения дня голосования,но не позднеечем за 30 дней до дня голосования *(не позднее 19 августа 2021 года)* | Глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях *(соответствующее постановление Избирательной комиссии Кировской области)* | Еженедельно со дня представления сведений | Глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа |
|  | Составление и передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (п. 6 ст. 12 ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования *(не позднее 8 сентября 2021 года)* | ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 7 ст. 12 ЗО) | За 10 дней до дня голосования *(8 сентября 2021 года)* | Участковая избирательная комиссия (далее –УИК) |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | За 10 дней до дня голосования *(8 сентября 2021 года)* | УИК |
|  | Уточнение списка избирателей (ч. 2 ст. 14 ЗО) | После получения списка избирателей из ТИК и до окончания времени голосования | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 7 ст. 12 ЗО, ч. 14 ст. 16 20-ФЗ) | Не позднее 18.00 дня, предшествующего дню голосования *(не позднее 18 сентября 2021 года)* | Председатель и секретарь УИК |
|  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 6 ст. 12 ЗО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования *(не позднее 18 сентября 2021 года)* | Председатель УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (ч. 5 ст. 17 ЗО, п. 1,2 ст. 27 67-ФЗ[[3]](#footnote-4)) | Участковые избирательные комиссии сформированы соответствующим постановлением ТИК на 5-летний срок полномочий | ТИК |
|  | Возложение полномочий окружных комиссий на иные избирательные комиссии (при проведении выборов депутатов представительных органов) (ч. 2 ст. 20 ЗО) | К началу избирательной кампании | ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
|  | Составление списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, публикация этого списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 2 ст. 25 ЗО) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Кировской области |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном (государственном) периодическом печатном издании и размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 10 ст. 38 ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования *(не позднее 8 сентября 2021 года)* | Политическая партия, выдвинувшая кандидата |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия и не позднее чем за три дня – при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательное объединение |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования в порядке самовыдвижения (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 302) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования ( с 24 июня по 4 августа 2021 года) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение избирательным объединением кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (ч. 4 ст. 291 ЗО, ч. 1 ст. 302) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее официального опубликования схемы одномандатных (многомандатных) избирательных округов и позднее чем за 45 дней до дня голосования ( с 24 июня по 4 августа 2021 года) | Избирательные объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении представленных документов кандидатами (ч. 10 ст. 302) | Незамедлительно после представления и приема документов | ТИК |
|  | Представление документов для регистрации, кандидата, списка кандидатов в соответствующую избирательную комиссию (ч. 3 ст. 307 ЗО, ч. 3 ст. 308 ЗО) | Не позднее 40 дней до дня голосования (не позднее 18:009 августа 2021 года ) | Кандидат |
|  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч. 4 ст. 309 ЗО) | После представления соответствующих сведений кандидатом | ТИК |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос о регистрации (ч. 2 ст. 3010 ЗО) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа, предусмотренного Законом области (ч. 2 ст. 3010 ЗО) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату(ч. 20 ст. 309 3О) | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации | ТИК |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов с указанием даты и времени регистрации либо об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 3010 ЗО) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | ТИК |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации (ч. 10 ст. 3010 ЗО) | После принятия решения о регистрации | ТИК |
|  | Выдача в случае отказа в регистрации кандидату копии решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа (ч. 3 ст. 3010 ЗО) | В течение одних суток с момента принятия решения | ТИК |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 11 ст. 3010 ЗО) | В течение 48 часов после регистрации | ТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Регистрация доверенных лиц, выдвинутых кандидатом (ч. 1 ст. 3013 ЗО) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата | ТИК |
|  | Представление в соответствую-щую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (ч. 7 ст. 33 ЗО) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч. 1 ст. 3011 ЗО) | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования *(не позднее 11 сентября 2021 года),* а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до первого дня голосования *(не позднее 15 сентября 2021 года)* | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата (ч. 2 ст. 3011 ЗО) | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования *не позднее 11 сентября 2021 года* | Избирательное объединение |
|  | Представление списка наблюдателей в ТИК(ч. 5.1 ст. 24 ЗО)  | Не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования (не позднее 13) сентября 2021 года) | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат |
|  | Представление направления наблюдателем в участковую избирательную комиссию(ч. 6 ст. 24 ЗО)  | В день, предшествующий дню голосования, либо в день голосования – 16 ,17,18,19 сентября 2021 года | Наблюдатель |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 12 ст. 3010, ч. 3, 4 ст. 55 ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования *(не позднее 8 сентября 2021 года)* | УИКи |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов (в случае отмены регистрации) (ч. 12 ст. 3010 ЗО) | После отмены регистрации | УИКи |
|  | Агитационный период (ч. 1 ст. 39 ЗО) | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов; для кандидата - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов дня предшествующего дню голосования (ноль часов первого дня голосования *(до 00 часов 17 сентября 2021 года)* | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов; представление указанных сведений в ТИК (ч. 8 ст. 44 ЗО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 24 июля) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периоди-ческих печатных изданиях и в сетевых изданиях (в случаеих наличия) (ч. 2 ст. 39 ЗО) | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов дня предшествующего дню голосования (ноль часов первого дня голосования  *с 21 августа до 00 часов 17 сентября 2021 года* | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Предоставление перечня муници-пальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (ч. 7 ст. 37 ЗО)  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов( не позднее 4 июля) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области |
|  | Публикация перечня муници-пальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (ч. 6 ст. 37 ЗО) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов( не позднее 9 июля) | ТИК |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 8 ст. 40 ЗО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов( не позднее 24 июля) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий¸ редакции сетевого издания |
|  | Представление сведений, указанных в п. 45 настоящего плана, а также информации о дате и об источнике их опубликования, о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистра-ции и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации вТИК(ч. 8 ст. 40 ЗО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов( не поздне 24 июля) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий¸ редакции сетевого издания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставлен-ного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов[[4]](#footnote-5) (ч. 10 ст. 41 ЗО)  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования(*не позднее 19 августа 2021 года)* | ТИК, представители организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения платного эфирного времени (ч. 13 ст. 41 ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования(*не позднее 19 августа 2021 года)* | Организация телерадиовещания |
|  | Реализация права кандидата отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации эфирного времени (ч. 15 ст. 41 ЗО) | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир | Зарегистрированный кандидат |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации (ч. 2 ст. 42 ЗО) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов(24 июля) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади[[5]](#footnote-6) и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату(ч. 4, 8 ст. 42 ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования(*не позднее 19 августа 2021 года)* | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление подразделению Сбербанка РФ платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 ЗО) | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, до публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой подразделения Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 ЗО) | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат |
|  | Направление уведомления в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (ч. 2 ст. 43 ЗО) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной, муниципальной собственности |
|  | Установление времени предоставления помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями (ч. 1, 12 ст. 43 ЗО) | После официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями на время, установленное избирательной комиссией (ч. 2 ст. 43 ЗО) | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе организации, имеющие на день официального опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |
|  | Направление уведомления в письменной форме в ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (ч. 2 ст. 43 ЗО) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной, муниципальной собственности, а также организации, имеющие на день официального опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения кандидату в информационно- телекоммуникационной сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 43 ЗО) | В течение 2 суток с момента получения уведомления | ТИК |
|  | Направление уведомлений органи-заторов митингов, демонстраций, шествий о проведении публичных мероприятий (ч. 1 ст. 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ч. 2 ст. 43 ЗО) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия | Организаторы публичных мероприятий |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 6 ст. 44 ЗО) | Не позднее чемза 30 дней до дня голосования *(не позднее 19 августа 2021 года)* | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 36 ЗО) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования *(с 14 по 18 сентября, 19 сентября 2021 года)* | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, копий документа об оплате изготовления предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, сведений о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде в ТИК (ч. 3 ст. 44 ЗО) | До начала их распространения | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в ТИК данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предостав-ленных для проведения предвыборной агитации (ч. 10 ст. 40 ЗО) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования *(не позднее 29 сентября 2021 года)* | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 18 ст. 41 ЗО) | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади (ч. 11 ст. 40 ЗО) | Не менее 3 лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии денежных средств на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 1 ст. 46 ЗО) | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решенияо назначении выборов | Глава Омутнинского района, глава Омутнинского городского поселения, глава Вятского сельского поселения |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (ч. 1 ст. 47 ЗО) | В период после письменного уведомления комиссии о его выдвижении кандидатом до представления документов для регистрации | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата(ч. 12 ст.3013 ЗО) | В течение 3 дней после представления в избирательную комиссию необходимых для регистрации документов | ТИК |
|  | Представление ТИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов (п. 71 ст. 47 ЗО) | Периодически, по представлению комиссии или требованию кандидата | Подразделение ПАО «Сбербанк России»  |
|  | Передача в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов для опубликования (ч. 2 ст. 49 ЗО) | Не позднее 5 дней после окончания регистрации кандидатов и за 15 дней до дня голосования (за 15 дней – *3 сентября 2021 года*) | ТИК |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех его источниках формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств фонда (ч. 2 ст. 53 ЗО) | Кандидат |
| первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата |
| итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
|  | Осуществление контроля за порядком формирования средств избирательных фондов и расходованием этих средств (ч. 1 ст. 49 ЗО) | Постоянно, с момента формирования избирательного фонда | ТИК |
|  | Передача в средства массовой информации копии итогового финансового отчета кандидата для опубликования (ч. 3 ст. 49 ЗО) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения избирательной комиссией | ТИК |
|  | Опубликование муниципальными средствами массовой информации (при их отсутствии - государственными) сведений из итоговых финансовых отчетов кандидатов (ч. 4 ст. 49 ЗО) | В течение 3 дней со дня их получения | Муниципальные средства массовой информации |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательный фонд, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете пропорционально вложенным средствам (ст. 51 ЗО) | После дня голосования | Кандидат |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов (ст. 51 ЗО) | По истечении 60 дней со дня голосования *(с 18 ноября 2021 года*) | Подразделение ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию ТИК |
|  | Представление в ТИК отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 10 ст. 46 ЗО) | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в ТИК отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 10 ст. 46 ЗО) | Не позднее чем через 25 дней после официального опубликования результатов выборов | Окружные избирательные комиссии |
|  | Предоставление финансового отчета представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 10 ст. 46 ЗО) | Не позднее чем через 60 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК |
|  | Представление в Избирательную комиссию Кировской области копии отчета ТИК о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для голосования, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 4 ст. 56 ЗО) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования *(не позднее 29 августа 2021 года)* | ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 56 ЗО) | Не позднее чем за 2 дня до получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 14 ст. 56 ЗО) | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (не позднее *17(15) сентября 2021 года)* | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 57 ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее*8 сентября 2021 года*) | Избирательные комиссии муниципальных образований, УИКи |
|  | Принятие решения о голосовании на выборах в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней | В течение 10 дней со дня опубликования решения о назначении выборов  | ТИК |
| **В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней комиссия, организующая выборы более высокого уровня** |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 57 ЗО, ч. 1 и 2 ст. 561 ЗО) | *с 8 до 20 часов 19 сентября 2021 года* | УИКи |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 61 ЗО) | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 23 ст. 61 ЗО) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены УИКс правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 1 ст. 24 Закона области (ч. 26 ст. 61 ЗО) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Передача первых экземпляров протоколов об итогах голосования в избирательную комиссию муниципального образования, окружную избирательную комиссию (ч. 27 ст. 61 ЗО) | Незамедлительно после подписания протоколов | УИК |
| 1.
 | Определение результатов выборов (ч. 1 ст. 62 ЗО) | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования *(не позднее 22 сентября* *2021 года)* | ТИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании (ч. 1 ст. 631 ЗО) | После определения результатов о результатах выборов | ТИК |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа, главы муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ-ленный срок заявления об освобож-дении от указанных обязанностей (ч. 15 ст. 62 ЗО) | В 5-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа, главой | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (ч. 2 ст. 64 ЗО) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 631 ЗО) | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 64 ЗО) | Не позднее 15 дней со дня голосования*(не позднее 4 октября 2021 года)* | ТИК |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации данных протокола о результатах выборов ТИК, данных протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий (ч. 4 ст. 64 ЗО) | В течение 2 месяцев со дня голосования *(не позднее 18 ноября 2021 года)* | ТИК |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (постановление Избирательной комиссии Кировской области от 28.08.2007 № 4/26 «О порядке хранения и передачи в архивы, о Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области») | В соответствии с постановлением | ТИК |

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

В случае принятия комиссией решений, предусмотренных
частями 1 или 2 статьи 561 ЗО, установленные настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации активного избирательного права, права на участие
в предусмотренных законом избирательных действиях на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя
из последнего возможного дня голосования на соответствующих выборах.

В случае принятия комиссией решений, предусмотренных
частями 1 или 2 статьи 561 ЗО, установленные настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации права быть избранными депутатами представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования определяются исходя из первого возможного дня голосования
на соответствующих выборах.

(части 11,12 статьи 6 ЗО)

1. ЗО - Закон Кировской области от 28.07.2005 N 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области». [↑](#footnote-ref-2)
2. В связи с совмещением местных выборов с выборами в Государственную Думу Федерального Собрания Российской федерации сроки исчисляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 20-ФЗ (далее – 20-ФЗ) [↑](#footnote-ref-3)
3. 67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. от 30.04.2021) [↑](#footnote-ref-4)
4. В случае наличия муниципального телерадиоканала [↑](#footnote-ref-5)
5. В случае наличия муниципального средства массовой информации [↑](#footnote-ref-6)