# Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории Омутнинского района за 2021 год

В 2021 году на территории муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области осуществлялась реализация 7 региональных проектов:

- «Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской области».

- «Чистая вода  в Кировской области».

- «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области».

- «Создание современных школ в Кировской области».

- «Создание цифровой образовательной среды Кировской области».

- «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области».

- «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области».

На реализацию региональных  проектов за счет всех уровней бюджетов предусмотрено средств в объеме 106 885,1 тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение расходов по региональным проектам  составит  50 110,9 тыс. рублей или 46,9 % от плановых назначений.

Реализованы в полном объеме региональные проекты в области образования, культуры, демографии. Проведены мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественной территории  регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории  Кировской области», разработана проектная документация по  модернизации системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района в рамках проекта  «Чистая вода в Кировской области».

По итогам года не в полном объеме реализован проект «ЗАВОДной Омутнинск» в связи с неисполнением подрядчиками условий (сроков) муниципальных контрактов.

В целях реализации региональных проектов в области образования и культуры Управлению образования Омутнинского района и Управлению культуры  Омутнинского района от отраслевых министерств Кировской области передано имущество (многофункциональные устройства, ноутбуки, цифровые лаборатории  для школьников, оборудование для лабораторных работ, посуда и оборудование для ученических опытов, химические  реактивы, образовательные  наборы по  механике и робототехнике, конструкторы, комплекты по биологии, химии, физике, музыкальные инструменты (пианино)) на общую сумму 
13 331,0 тыс. рублей  или 100 % от запланированного объема.

Информация о результатах мониторинга реализации региональных проектов за 2021 год направлена в Омутнинскую районную Думу и главе Омутнинского района.