Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

От 25.11.2021 № 820

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области**

**на период до 2035 года**

| Этапы реализации | N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение [<1>](#P427) /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия  (год) | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Стратегии:  Создание экономически благополучного и социально комфортного пространства на территории Омутнинского района Кировской области | | | | | | |
| **II этап**  **(2021 г. - 2025г.)** | **1** | **Направление** | **Развитие экономического потенциала** | | | |
| *1.1* | *Задача* | *Поддержка и развитие базовых отраслей промышленности* | | | |
|  | Мероприятие |  | | | |
| 1.1.1. | АО ОМЗ Модернизация сталеплавительного производства | Реализация инвестиционного проекта | Модернизация сталеплавительного производства | . | АО ОМЗ |
| 1.1.2. | ООО «Квадрат-С»  Производство биологических активных добавок к пище | Увеличение производственных мощностей, расширение производственной линейки препаратов | Ввод в эксплуатацию филиала ООО «Квадрат – С», запуск новой линии по производству мягких капсул, порошков и твердых капсул на линии саше | 2021-2022 гг. | ООО «Квадрат – С» |
| *1.2* | *Задача* | *Развитие агропромышленного комплекса* | | | |
|  | Мероприятие |  | | | |
| 1.2.1. | Формирование сбалансированного агропромышленного комплекса, основанного на максимально прибыльном сельском хозяйстве | Оказание содействия для АПК по использованию механизмов поддержки федеральных и региональных институтов развития АПК. | 100% прибыльных организаций | 2021 – 2025 гг. | Сектор сельского хозяйства |
| 1.2.2. | Организация информационной, консультационной поддержки для агропромышленного комплекса | Проведение консультаций с малыми формами хозяйствования АПК и вовлечение в прохождение бесплатных курсов, семинаров в сфере АПК | 10 консультаций в течение года | 2021 – 2025 гг. | Сектор сельского хозяйства |
| 1.2.3. | Модернизация и техническое переоснащение агропромышленного комплекса | Приобретение транспорта для перевозки готовой продукции | 2 единица | 2021 г. | Сектор сельского хозяйства,  ИП Осипов. Н.Д. |
| Приобретение рыбопосадочного материала | Приобретение рыбопосадочного материала | 2021 г. | Сектор сельского хозяйства,  ИП Осипов. Н.Д. |
|  | 1.2.4 | Поддержка фермеров и развитие сельской кооперации | Участие в конкурсе на предоставление грантов «Агростартап» | Предоставление гранта «Агростартап» ИП Кобелев. И.Н. | 2022 г. | Сектор сельского хозяйства,  ИП Кобелев. И.Н. |
|  | 1.3 | *Задача* | *Развитие малого и среднего предпринимательства* | | | |
|  | Мероприятие |  | | | |
| 1.3.1. | Эффективные механизмы поддержки субъектов предпринимательской деятельности | Предоставление субсидии (гранты, лизинг, гранты на социальное предпринимательство) | Увеличение количества СМП и среднесписочной численности работников субъектов малого предпринимательства | 2021-2025 гг. | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации Омутнинского района |
| 1.3.2. | Популяризация предпринимательской деятельности (сотрудничество со СМИ по вопросам поддержки и развития предпринимательской деятельности, консультационная и информационная поддержка СМП) | Размещение информации в СМИ на создание положительного имиджа предпринимателя; оказание консультативной помощи; размещение информации на Интернет-сайте | - Не менее 2 публикаций в месяц - Увеличение кол-ва проконсультированных СМП не менее 10 человек в месяц - Размещение информации на сайте не менее 3 раз в месяц | 2021-2025 гг. | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации Омутнинского района |
| 1.3.3. | Внедрение механизмов, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Проведение конкурса «Бизнес и Потребитель» | 1 раз в год | 2022-2025 гг. | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации Омутнинского района, ОФПМСП «Бизнес-центр», Управление образования Омутнинского района, Управление по физической культуре и спорту, туризму и работе с молодежью, Управление культуры |
|  | 1.3.4. | Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность деловых услуг для СМП | Взаимодействие с инфраструктурой поддержки СМП (Координационный совет по развитию предпринимательства Омутнинского района, ОФПМСП «Бизнес-центр») | Проведение заседаний Координационного совета по вопросам поддержки предпринимателей Омутнинского района  не менее 2 раз в год | 2021-2025 гг. | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации Омутнинского района ОФПМСП «Бизнес-центр» |
|  | *1.4* | *Задача* | *Улучшение инвестиционной привлекательности и реализация мер по созданию благоприятной среды* | | | |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. | Внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности | Внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности | Привлечение дополнительных инвестиций в экономику, создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения | 2021 -2025 гг. | Отдел экономики администрации Омутнинского района совместно со всеми структурными подразделениями |
|  | 1.4.2. | Содействие в подготовке инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов и оказание консультационной и организационной поддержки инициатором инвестиционных проектов | Содействие в подготовке инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов и оказание консультационной и организационной поддержки инициатором инвестиционных проектов | 2021-2025 гг. | Отдел экономики администрации Омутнинского района, управление УМИ И ЗР Омутнинского района |
|  | *1.5* | *Задача* | *Развитие моногорода* | | | |
|  |  | Мероприятия |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. | Благоустройство общественных территории | - Бульвар Металлургов  - ул. З0 Л. Победы( от ул. Воровского до ул. Комсомольская) | Исполнение 100 % | 2021 – 2022 гг. | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | 1.5.2. | Благоустройство дворовых территорий | Ремонт дворовых территорий | 2021 г. – 3 дворовые территории  2022 г. – 4 дворовые территории | 2021 – 2022 гг. | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | 1.5.3. | Обустройство мест массового отдыха | «Проект создания комфортной городской среды»ЗАВОДной Омутнински» в г. Омутнинске, Кировской области | Исполнение 100 % | 2021 г. | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | **2** | **Направление** | **Развитие и укрепление человеческого потенциала** | | | |
|  | *2.1* | *Задача* | *Создание условий для укрепления здоровья населения и улучшение демографической ситуации* | | | |
|  |  | Мероприятие |  | | | |
|  | 2.1.1. | Развитие здравоохранения | Оснащение медицинским оборудованием  Ремонт отдельных отделений  Капитальный ремонт медицинского колледжа  Приобретение специализированного транспорта  Участие в программе «Служебное жилье» для молодых специалистов  Укомплектованность кадрами | 100% исполнение мероприятий | 2021-2025 гг. | КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» |
|  | *2.2* | *Задача* | *Развитие системы образования* | | | |
|  |  | Мероприятие |  | | | |
|  | 2.2.1 | Создание Центров образования «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный | Создание мест для реализации основных и дополнительных программ разных профилей в образовательных организациях | Внедрение на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных программ разных профилей. | 2021 г. | Управление образования Омутнинского района, руководители ОО |
|  | 2.2.2 | Создание Центров образования «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск, МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, МКОУ ООШ пос. Черная Холуница | Создание мест для реализации основных и дополнительных программ разных профилей в образовательных организациях | Внедрение на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных программ разных профилей. | 2022 г. | Управление образования Омутнинского района, руководители ОО |
|  | 2.2.3 | Капитальный ремонт МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска | Проведение капитального ремонта здания | Создание безопасных условий, соответствующих требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам для всех участников образовательного процесса. | 2022 г. | Управление образования Омутнинского района, директор МКОУ ООШ № 7г. Омутнинска |
|  | 2.2.4 | Ремонт спортивных залов МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района | Проведение капитального ремонта спортивных залов | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 2022 г. | Управление образования Омутнинского района, руководители ОО |
| 2.2.5 | Создание Центров образования «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МКОУ СОШ п. Лесные Поляны, МКОУ СОШ с. Залазна, МКОУ ООШ пос. Котчиха | Создание мест для реализации основных и дополнительных программ разных профилей в образовательных организациях | Внедрение на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных программ разных профилей. | 2023 г. | Управление образования Омутнинского района, руководители ОО |
| 2.2.6 | Ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска | Проведение капитального ремонта спортивного зала | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 2023 г. | Управление образования Омутнинского района, директор МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска |
| 2.2.7 | Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска | Проведение капитального ремонта здания | Создание безопасных условий, соответствующих требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам для всех участников образовательного процесса. | 2023 г. | Управление образования Омутнинского района, директор МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска |
| 2.2.8 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района | Проведение капитального ремонта здания | Создание безопасных условий, соответствующих требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам для всех участников образовательного процесса. | 2024 г. | Управление образования Омутнинского района, директор МКОУ СОШ №2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района |
| 2.2.9 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка | Проведение капитального ремонта здания | Создание безопасных условий, соответствующих требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам для всех участников образовательного процесса. | 2024 г. | Управление образования Омутнинского района, директор МКОУ СОШ №2 пгт Восточный |
| 2.2.10 | Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска по адресу ул. Свободы д.9 | Проведение капитального ремонта здания | Создание безопасных условий, соответствующих требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам для всех участников образовательного процесса. | 2024 г. | Управление образования Омутнинского района, директор МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска |
| 2.2.11 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска | Проведение капитального ремонта здания | Создание безопасных условий, соответствующих требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам для всех участников образовательного процесса. | 2025 г. | Управление образования Омутнинского района, директор МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска |
| 2.3. | Задача | Развитие культурного и духовно – нравственного потенциала | | | |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реализация проекта  в рамках программы «Пять шагов благоустройства» муниципального образования Омутнинское городское поселение | Благоустройство территории «Уголок читателя» у Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова | * Увеличится количество пользователей   библиотеки;   * Повысится привлекательность территории у библиотеки; * Будут созданы условия для отдыха пользователей и горожан у библиотеки | 2021 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района |
| 2.2.2 | Реализация проекта в рамках Национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Приобретение библиомобиля (библиобуса) | * Увеличится процент охвата населения района библиотечным обслуживанием; * Повысится уровень жизни жителей отдаленных населенных пунктов района; * Увеличится количество пользователей * библиотеки | 2021 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района |
|  | 2.2.3 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Повышение квалификации  на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | * Увеличится количество специалистов учреждений культуры прошедших курсы повышения квалификации; * Увеличится число посещений культурных мероприятий | 2021 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района,  МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Омутнинска,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Восточный,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Песковка,  МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный  МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района |
|  | 2.2.4 | Реализация проекта в рамках Национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Приобретение  передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения | * Увеличится количество жителей, получающих услуги учреждений культуры; * Повысится уровень жизни жителей отдаленных населенных пунктов района; * Увеличится число посещений культурных мероприятий | 2022 г. | Управление культуры Омутнинского района |
|  | 2.2.5 | Реализация проекта в рамках Национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Капитальный ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Омутнинска | * Сохранится общее количество обучающихся; * Повысится качество образовательных услуг; * Расширятся площади для ведения образовательной деятельности | 2022 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Омутнинска |
|  | 2.2.6 | Реализация проекта в рамках ППМИ - 2022 | Капитальный ремонт Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова | * Увеличится количество пользователей библиотеки; * Улучшатся условия пребывания пользователей в библиотеке; * Будут созданы условия для создания модельной библиотеки | 2022 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района |
|  | 2.2.7 | Реализация проекта в рамках ППМИ - 2022 | Текущий ремонт Песковского Дома культуры | * Увеличится число посещений культурных мероприятий; * Увеличится количество участников культурно – массовых мероприятий; * Увеличится количество реализуемых культурных проектов | 2022 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района |
|  | 2.2.8 | Реализация проекта в рамках конкурсного отбора  муниципальных домов культуры (и их филиалов),  расположенных в населенных пунктах Кировской области  с численностью населения до 50 тыс. человек  для адресного распределения субсидии из областного бюджета  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  муниципальных домов культуры (и их филиалов) | Текущий ремонт здания и помещений Дворца культуры «Металлург» | * Увеличится количество посетителей; * Увеличится количество реализуемых культурных проектов; * Будут созданы комфортные условия пребывания в помещениях учреждения | 2022 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района |
|  | 2.2.9 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») | Создание виртуального концертного зала в Детской библиотеке «Маяк» | * Увеличится количество пользователей библиотеки; * Увеличатся информационные возможности библиотеки; * Улучшится материально – техническая база библиотеки | 2022 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района |
|  | 2.2.10 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Оснащение МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Восточный музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | * Сохранится количество обучающихся; * Повысится качество образовательных услуг; * Повысится уровень исполнительского мастерства обучающихся | 2022 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Восточный |
|  | 2.2.11 | Реализация проекта по разработке дизайн – проекта для модельной библиотеки за счет муниципального бюджета | Разработка дизайн – проекта Детской библиотеки «Маяк» | * Будут созданы условия для включения библиотеки в Национальный проект «Культура»; * Будет проведено зонирование помещений библиотеки | 2022 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района |
|  | 2.2.12 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | * Увеличится количество специалистов учреждений культуры прошедших курсы повышения квалификации; * Увеличится число посещений культурных мероприятий | 2022 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района,  МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Омутнинска,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Восточный,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Песковка,  МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный  МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района |
|  | 2.2.13 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Переоснащение Детской библиотеки «Маяк» по модельному стандарту | * Увеличится количество пользователей библиотеки; * Увеличатся информационные возможности библиотеки; * Будет улучшена материально – техническая база библиотеки | 2023 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района |
|  | 2.2.14 | Реализация проекта в рамках конкурсного отбора  муниципальных домов культуры (и их филиалов),  расположенных в населенных пунктах Кировской области  с численностью населения до 50 тыс. человек  для адресного распределения субсидии из областного бюджета  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  муниципальных домов культуры (и их филиалов) | Текущий ремонт здания и помещений МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный | * Увеличится число посещений культурных мероприятий; * Увеличится количество реализуемых культурных проектов; * Будут созданы комфортные условия пребывания в помещениях учреждения | 2023 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный |
|  | 2.2.15 | Реализация проекта в рамках конкурсного отбора  муниципальных домов культуры (и их филиалов),  расположенных в населенных пунктах Кировской области  с численностью населения до 50 тыс. человек  для адресного распределения субсидии из областного бюджета  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  муниципальных домов культуры (и их филиалов) | Модернизация материально-технической базы Дворца культуры «Металлург» (приобретение театральных кресел для театрального зала (балкон) | * Увеличится число посещений культурных мероприятий; * Увеличится количество реализуемых культурных проектов; * Будут созданы комфортные условия для зрителей | 2023 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района |
|  | 2.2.16 | Реализация проекта в рамках ППМИ - 2023 | Текущий ремонт помещений Вятского Дома культуры | * Увеличится число посещений культурных мероприятий; * Увеличится количество реализуемых культурных проектов; * Будут созданы комфортные условия пребывания в помещениях учреждения | 2023 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района |
|  | 2.2.17 | Реализация проекта в рамках ППМИ - 2023 | Текущий ремонт Библиотечного центра «Дом семьи» им. Н.А. Заболоцкого | * Увеличится количество пользователей библиотеки; * Увеличатся число посещений библиотеки; * Будут созданы комфортные условия пребывания в помещениях учреждения | 2023 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района |
|  | 2.2.18 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») | Создание виртуального концертного зала в МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Омутнинска | * Увеличится число посещений культурных мероприятий; * Повысится качество образовательных услуг; * Будет улучшена материально – техническая база учреждения | 2023 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Омутнинска |
|  | 2.2.19 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Оснащение МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Песковка музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | * Сохранится количество обучающихся; * Повысится качество образовательных услуг; * Повысится уровень исполнительского мастерства обучающихся | 2023 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Песковка |
|  | 2.2.20 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Участие Чернохолуницкой сельской библиотеки им. В.А. Труфакина в  конкурсном отборе на оказание государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Кировской области, и их работникам | * Увеличится число посещений библиотеки; * Будет улучшена материально – техническая база учреждения * Будут созданы комфортные условия пребывания в помещениях учреждения | 2023 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района |
|  | 2.2.21 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | * Увеличится количество специалистов учреждений культуры прошедших курсы повышения квалификации; * Увеличится число посещений культурных мероприятий | 2023 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района,  МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Омутнинска,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Восточный,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Песковка,  МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный  МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района |
|  | 2.2.22 | Реализация проекта по разработке дизайн – проекта для модельной библиотеки за счет муниципального бюджета | Разработка дизайн – проекта Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова | * Будут созданы условия для включения библиотеки в Национальный проект «Культура»; * Будет проведено зонирование помещений библиотеки | 2023 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района |
|  | 2.2.23 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | Переоснащение Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова по модельному стандарту | * Увеличится количество пользователей библиотеки; * Увеличатся информационные возможности библиотеки; * Будет улучшена материально – техническая база библиотеки | 2024 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района |
|  | 2.2.24 | Реализация проекта в рамках конкурсного отбора  муниципальных домов культуры (и их филиалов),  расположенных в населенных пунктах Кировской области  с численностью населения до 50 тыс. человек  для адресного распределения субсидии из областного бюджета  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  муниципальных домов культуры (и их филиалов) | Модернизация материально-технической базы МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный (приобретение комплекта звуковой и световой аппаратуры) | * Увеличится число посещений культурных мероприятий; * Увеличится количество участников клубных формирований; * Увеличится количество реализуемых культурных проектов | 2024 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный |
|  | 2.2.25 | Реализация проекта в рамках конкурсного отбора  муниципальных домов культуры (и их филиалов),  расположенных в населенных пунктах Кировской области  с численностью населения до 50 тыс. человек  для адресного распределения субсидии из областного бюджета  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  муниципальных домов культуры (и их филиалов) | Текущий ремонт зрительного зала театральной студи Дворца культуры «Металлург» | * Увеличится число посещений культурных мероприятий; * Увеличится количество реализуемых культурных проектов; * Будут созданы комфортные условия пребывания в помещениях учреждения | 2024 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района |
|  | 2.2.26 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») | Создание виртуального концертного зала в МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Восточный | * Увеличится число посещений культурных мероприятий; * Повысится качество образовательных услуг; * Будет улучшена материально – техническая база учреждения | 2024 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Восточный |
|  | 2.2.27 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | * Увеличится количество специалистов учреждений культуры прошедших курсы повышения квалификации; * Увеличится число посещений культурных мероприятий | 2024 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района,  МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Омутнинска,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Восточный,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Песковка,  МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный  МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района |
|  | 2.2.28 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2025 - 2030 годы (Федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») | Создание виртуального концертного зала в МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Песковка | * Увеличится число посещений культурных мероприятий; * Повысится качество образовательных услуг; * Будет улучшена материально – техническая база учреждения | 2025 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Песковка |
|  | 2.2.29 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2025 - 2030 годы (Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | * Увеличится количество специалистов учреждений культуры прошедших курсы повышения квалификации; * Увеличится число посещений культурных мероприятий | 2025 г. | Управление культуры Омутнинского района,  МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района,  МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Омутнинска,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Восточный,  МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Песковка,  МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный  МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района |
|  | 2.4. | *Задача* | *Развитие физической культуры и спорта* | | | |
|  |  | Мероприятие |  | | | |
|  | 2.4.1. | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет  2021 г. - 47,5%  2022 г. - 50%  2023 г. - 53%  2024 г. - 57%  2025 г. - 60% | 2021 - 2025 гг. | УФСТМ Омутнинского района |
|  | 2.5. | Задача | Обеспечение социальной защищенности и занятости населения | | | |
|  |  | Мероприятие |  | | | |
|  | 2.5.1 | Реализация государственной программы «Содействие занятости населения Кировской области» на 2020-2024 гг. | 1.Увеличение доли трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  2.Увеличение доли трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  3. Не допустить увеличение уровня регистрируемой безработицы, выйти на уровень до пандемического периода (на 1.01.2020 г) | 1**.** 2019 г. – 50% трудоустроенных граждан из числа обратившихся за содействием в поиске работы  2020 г. – 50 % трудоустроенных граждан из числа обратившихся за содействием в поиске работы  2021 г. – 62 %  трудоустроенных граждан из числа обратившихся за содействием в поиске работы  2**.** 2019 г. – 30% трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов из числа обратившихся за содействием в поиске работы  2020 г. – 30 % трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов из числа обратившихся за содействием в поиске работы  2021 г. – 43 %  трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов из числа обратившихся за содействием в поиске работы  3. уровень регистрации безработицы на:  01.01.2020 – 1,1%,  01.01.2021 – 3,5%  01.01.2022 - 1,1 % | 2021 – 2024 гг. | КОГКУ Центр занятости населения Омутнинского района |
|  | 2.6 | Задача | Содействие гражданскому обществу | | | |
|  |  | Мероприятие |  | | | |
|  | 2.6.1 | Участие в Проекте по поддержке местных инициатив | Реализация проектов в рамках Проекта по поддержке местных инициатив | Не менее 2х проектов в год | 2021 – 2025 гг. | Администрация Омутнинского района, главы городских и сельских поселений |
|  | 2.6.2. | Участие в проекте «Народный бюджет» | Реализация инвестиционных предложений в рамках проекта «Народный бюджет» | Не менее 1 – ого инициативного предложения | 2021 – 2025 гг. | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | *2.7* | *Задача* | *Повышение эффективности реализации молодежной политики* | | | |
|  |  | Мероприятие |  | | | |
|  | 2.7.1. | Реализация мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы РФ и обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья | Количество молодых семей получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья  2021 г. – 1 семья  2022 г. – 1 семья  2023 г. – 1 семья  2024 г. – 1 семья  2025 г. – 1 семья | 2021-2025 гг. | Администрация Омутнинского района, УФСТМ Омутнинского района |
|  | **3** | **Направление** | **Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса** | | | |
|  | 3.1. | *Задача* | *Развитие жилищного строительства* | | | |
|  |  | Мероприятие |  | | | |
|  | 3.1.1. | Обеспечение полномочий органов местного самоуправления в области строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации объектов муниципальной собственности | Эффективное использование территориальных ресурсов, формирование рациональной планировочной структуры города как единого социально-экономического пространства | Увеличение объемов индивидуального жилищного строительства  Увеличение доли услуг (по выдаче разрешений на строительство), предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг  Увеличение доли услуг (выдача ГПЗУ), предоставленных в МФЦ в общем количестве предоставленных услуг | 2021 -2025 гг. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Омутнинского района |
|  | *3.2* | *Задача* | *Развитие жилищно-коммунального хозяйства* | | | |
|  |  | Мероприятие |  | | | |
|  | 3.2.1. | МО Песковское г.п.  (Котчиха) | Строительство водозаборной сква-жины с комплексом химводоочистки – 2 штуки.  Строительство накопительного подземного резервуара и насосной станции. - Строительство сети хозяйственно-питьевого водопровода. | Качество воды соответствует  СанПиН | 2024-2025гг. | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского района,  Глава поселения |
|  | 3.2.2. | МО Песковское г.п.  (Песковка) | Прокладка сетей водоснабжения(основной и резервный) скв.№1 -№6 | Качество воды соответствует  СанПиН | 2023 г. | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского района,  Глава поселения |
|  | 3.2.3. | МО Песковское г.п.  (Песковка) | Прокладка сетей водоснабжения (основной и резервный) от насосной 2-го подъема воды до скв.№1 | Качество воды соответствует  СанПиН | 2024 г. | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского района,  Глава поселения |
|  | 3.2.4. | МО Песковское г.п.  (Песковка) | Прокладка водовода (основного и резервного) от насосной 2-го подъема до водонапорной башни | Качество воды соответствует  СанПиН | 2024 г. | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского района,  Глава поселения |
|  | 3.2.5. | МО Песковское г.п.  (Песковка) | Прокладка бронированного кабеля (основного и резервного) от насосной 2-го подъема до 6- ти скважин. | Качество воды соответствует  СанПиН | 2023 г. | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского района,  Глава поселения |
|  | 3.2.6. | МО Песковское г.п.  (Песковка) | Ремонт павильонов скважин №1-№6 | Отремонтированы | 2020 г. | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского района,  Глава поселения |
|  | 3.2.7. | МО Шахровское с.п.  (Шахровка) | Установка оборудования, обеспечивающего очистку воды до качества, требуемого согласно СанПиН 2.1.4.1074 (Скваж.37777) | Качество воды соответствует  СанПиН | 2023 г. | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского района,  Глава поселения |
|  | 3.2.8. | МО Шахровское с.п.  (Струговский) | Установка оборудования, обеспечивающего очистку воды до качества, требуемого согласно СанПиН 2.1.4.1074 (Скваж.61430, Скваж.70751) | Качество воды соответствует  СанПиН | 2023 г. | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского района,  Глава поселения |
|  | 3.2.9. | МО Шахровское с.п.  (Малое Малагово) | Установка оборудования, обеспечивающего очистку воды до качества, требуемого согласно СанПиН 2.1.4.1074 (Скваж.33556) | Качество воды соответствует  СанПиН | 2023 г. | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского района,  Глава поселения |
|  | 3.2.10. | МО Чернохолуницкое с.п | Установка оборудования, обеспечивающего очистку воды до качества, требуемого согласно СанПиН 2.1.4.1074 (Скваж.50989, Скваж.43520) | Качество воды соответствует  СанПиН | 2024 г. | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского района,  Глава поселения |
|  | 3.2.11 | МО Залазнинское с.п. | Установка оборудования, обеспечивающего очистку воды до качества, требуемого согласно СанПиН 2.1.4.1074 (Скваж. 303 А, Скваж.47600) | Качество воды соответствует  СанПиН | 2024 г. | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского района,  Глава поселения |
|  | 3.2.12. | МО Белореченское с.п. | Установка оборудования, обеспечивающего очистку воды до качества, требуемого согласно СанПиН 2.1.4.1074 (Скваж. №39610 ул. Солнечная) | Качество воды соответствует  СанПиН | 2025 г. | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского района,  Глава поселения |
|  | 3.2.13. | МО Восточное г.п. | Реконструкция напорного канализационного коллектора 4,5 км. (замена канализационых труб) | Реконструкция  произведена | 2025 г. | Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского района,  Глава поселения |
|  | 3.2.14. | Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района | Разработка проектной документации по объекту «Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения | Разработана | 2021 – 2022 гг. | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | 3.2.15 | Переселение граждан, проживающих на территории Омутнинского городжского поселения из аврийного жилищного фонда | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | Исполнение 100 % | 2022 – 2023 гг. | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | 3.2.16 | МО Омутнинское г.п. | Газификация города 1 очередь | Газификация | 2024 г. | Глава поселения |
|  | *3.3* | *Задача* | *Развитие транспортной системы* | | | |
|  |  | Мероприятие |  | | | |
|  | 3.3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 212,341 км (ежегодно) | 2021 – 2025 гг. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 3.3.2. | Ремонт автомобильных дорог | Ремонт автомобильных дорог | 0,15 км ежегодно | 2021 – 2025 гг. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 3.3.3. | Нанесение горизонтальной разметки дороги | Нанесение горизонтальной разметки дороги | 3026,85 м2 ежегодно | 2021 – 2025 гг. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 3.3.4. | Осуществление контроля на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Осуществление контроля на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Сохранность дорог на территории района(постоянно) | 2021 – 2021 гг. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 3.3.5. | Ограничение движения в весенний и осенний периоды | Ограничение движения в весенний и осенний периоды | Сохранность дорог | 2021 – 2025 гг. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 3.3.6 | Проведение инвентаризации на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Проведение инвентаризации | 15 км. | 2022 – 2023 гг. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 3.3.7. | Разработка ПСД | Разработка ПСД по ремонту моста на д. Загарье | Разработка ПСД | 2021 гг. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 3.3.8. | Капитальный ремонт моста | Капитальный ремонт моста на д. Загарье | Капитальный ремонт моста на д. Загарье  418 м2 | 2022 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 3.3.9. | Разработка ПСД | Разработка ПСД по ремонту моста на пгт. Восточный  (р. Б. Бисера) | Разработка ПСД | 2022 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 3.3.10. | Капитальный ремонт моста | Капитальный ремонт моста на д. Лупью (р. Чернушка) | Капитальный ремонт моста 120 м2 | 2023 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 3.3.11 | Разработка ПСД | Разработка ПСД по ремонту моста на д. Лупья (р. Лупья) | Разработка ПСД | 2023 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 3.3.12 | Капитальный ремонт моста | Капитальный ремонт моста на пгт. Восточный  (р. Б. Бисера) | Капитальный ремонт моста 412 м2 | 2024 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 3.3.13 | Капитальный ремонт моста | Капитальный ремонт моста на д. Лупья ( р. Лупья) | Капитальный ремонт моста 168 м2 | 2025 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 3.3.14 | Ремонт автомобильной дороги | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тр. Резервов | Исполнение 100 % | 2021 г. | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | 3.3.15 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктах | Ямочный ремонт | Исполнение 100% | 2021 – 2022 гг. | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | 3.3.16 | Установка дорожных знаков | Установка дорожных знаков | Исполнение 100% | 2021 г. | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | *3.4* | *Задача* | *Развитие потребительского рынка* | | | |
|  |  | Мероприятие |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. | Привлечение хозяйствующих субъектов к участию в выставках-продажах, мероприятиях | Организация и проведение ярмарок, выставок-продаж на праздничных мероприятиях с участием хозяйствующих субъектов | 2 раза в год | 2021-2025 гг. | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации Омутнинского района |
|  | 3.4.2 | Повышение уровня профессионального мастерства СМП | Организация и проведения конкурсов и мероприятий среди СМП | 1 раз в год | 2021-2025 гг. | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации Омутнинского района |
|  | *3.5* | *Задача* | *Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, снижение рисков смягчение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера* | | | |
|  |  | Мероприятие |  |  |  |  |
|  | 3.5.1. | Безаварийность ГТС на территории района | Страхование ГТС | 2 ед. | 2021 – 2025 гг. | УМИ и ЗР Омутнинского район |
|  | **4** | **Направление** | **Формирование эффективной системы управления** | | | |
|  | *4.1* | *Задача* | *Совершенствование системы местного самоуправления* | | | |
|  |  | Мероприятие |  | | | |
|  | 4.1.1. | Мероприятие: повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления | Создание условий для снижения административных барьеров при получении муниципальных услуг | Повышение скорости и качества  принятия управленческих решений, эффективности и доступности  предоставления муниципальных услуг | 2021 – 2025 гг. | Сектор по вопросу реализации административной реформы администрации Омутнинского района |
|  | 4.1.2. | Увеличение доли предоставления  государственных и муниципальных услуг в  электронном виде | 1.Перевод муниципальных услуг в электронный вид, проведение информационных кампаний среди населения о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде.  2. Внедрение платформы ПГС | 1. Доля предоставленных муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг  90-100 %  2. Внедрение 100 % | 2021 – 2025 гг.  2022 г. | Сектор по вопросу реализации административной реформы администрации Омутнинского района |
|  | 4.1.3. | Увеличение доли электронного  документооборота | Внедрение современных информационно-  коммуникационных технологий, развитие автоматизации процессов управления и межведомственного  информационного взаимодействия | Сокращение времени рассмотрения документов, сроков межведомственного обмена информацией | 2021 - 2025 гг. | Сектор по вопросу реализации административной реформы администрации Омутнинского района |
|  | *4.2* | *Задача* | *Совершенствование управления финансами* | | | |
|  |  | Мероприятие |  | | | |
|  | 4.2.1 | Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального имущества | Реализация комплекса мер по увеличению налоговых и неналоговых доходов, предусмотренного планом мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Омутнинского района; проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросу сокращения задолженности, легализации заработной платы и соблюдения трудового законодательства | Формирование собственной устойчивой доходной базы и созданий условий для увеличения, доведение доли налоговых и неналоговых доходов до 75,7% в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений и без учета субвенций | 2021 – 2025 гг. | Муниципальные образования Омутнинского района; Администрация Омутнинского района;  Финансовое управление Омутнинского района;  Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района;  МР ИФНС России № 3 по Кировской области |
|  | 4.2.2 | Эффективное управление бюджетными расходами | Приоритетное расходование бюджетных средств; реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов; снижение расходов бюджета на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет увеличения доходов от платных услуг; эффективное осуществление закупок для муниципальных нужд; соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления; соблюдение моратория на увеличение штатной численности работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений; развитие спонсорской деятельности в целях решения вопросов местного значения | Эффективное использование бюджетных средств в условиях их ограниченности, снижение уровня несбалансированности бюджета, привлечение в бюджет средств спонсоров | 2021 – 2025 гг. | Главные распорядители средств бюджета Омутнинского района |
|  | 4.2.3 | Соблюдение принципов сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования | Создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования; своевременное погашение и обслуживание долговых обязательств района; обеспечение соответствия параметров муниципального долга нормам бюджетного законодательства; использование наиболее оптимальных видов заимствований; замещение кредитов банков бюджетными кредитами | Отношение объема муниципального долга Омутнинского района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений о поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений сохранить к 2025 году на безопасном уровне в размере 100%; сокращение расходов на обслуживание муниципального долга | 2021 – 2025 гг. | Финансовое управление Омутнинского района |
|  | *4.3* | *Задача* | *Повышение эффективности управления муниципальным имуществом* | | | |
|  |  | Мероприятие |  |  |  |  |
|  | 4.3.1 | Проверки сохранности и целевого использования муниципального имущества | Специализированный жилой фонд  Муниципальные унитарные предприятия/учреждения | 28  2 | 2021 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 4.3.2 | Поступление доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков | Продажа з/у  аренда з/у:  претензии/иски  заключение новых договоров аренды з/у | 3  30  15 | 2021- 2025 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 4.3.3 | Проверки сохранности и целевого использования муниципального имущества | Специализированный жилой фонд  Образовательные учреждения г. Омутнинска | 14  3 | 2022 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 4.3.4 | Поступление доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков | Продажа з/у  аренда з/у:  претензии/иски  заключение новых договоров аренды з/у | 3  35  15 | 2022 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 4.3.5 | Проверки сохранности и целевого использования муниципального имущества | Специализированный жилой фонд  Образовательные учреждения пгт. Восточный | 12  3 | 2023 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 4.3.6 | Поступление доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков | Продажа з/у  аренда з/у:  претензии/иски,  заключение новых договоров аренды з/у | 3  40  15 | 2023 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 4.3.7 | Проверки сохранности и целевого использования муниципального имущества | Специализированный жилой фонд    Образовательные учреждения сельских поселений | 10  3 | 2024 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 4.3.8 | Поступление доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков | Продажа з/у  аренда з/у:  претензии/иски  заключение новых договоров аренды з/у | 3  45  15 | 2024 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 4.3.9 | Проверки сохранности и целевого использования муниципального имущества | Специализированный жилой фонд    Образовательные учреждения и учреждения культуры Песковского г/п | 12  3 | 2025 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |
|  | 4.3.10 | Поступление доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков | Продажа з/у  аренда з/у:  претензии/иски  заключение новых договоров аренды з/у | 3  50  15 | 2025 г. | УМИ и ЗР Омутнинского района |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_