Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением территориальной избирательной комиссии Омутнинского района

Кировской области

от 18.06.2022 № 39/376

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
по подготовке и проведению муниципальных выборов в Омутнинском районе Кировской области 11 сентября 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Содержание мероприятия | | **Срок исполнения** | | | | **Исполнители** | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | |
| **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | | | | | | | | |
|  | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительных органов, выборов глав муниципальных образований  (ч. 5 ст. 5 ЗО[[1]](#footnote-2), ч. 2, 3, 11 ст. 63 ЗО) | | Не ранее чем  за 90 дней  и не позднее  чем за 80 дней до дня голосования  *(не ранее 12 июня  и не позднее 22 июня 2022 года)* | | | | Представительный орган муниципального образования,  Территориальная избирательная комиссия вновь образованного муниципального округа | |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (ч. 5 ст. 5 ЗО) | | Не позднее чем  через 5 дней со дня принятия решения  о назначении выборов | | | | Представительный орган муниципального образования,  Территориальная избирательная комиссия вновь образованного муниципального округа | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | | | | |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F95E61D91152C95B74CB7100E11E03DC005D2AD6B698575DA498B3E832lCA1L)[[2]](#footnote-3)  (ч. 1 ст. 10 ЗКО, ст. 19 ФЗ) | | Не позднее чем  за 70 дней до дня голосования  *(не позднее 2 июля 2022 года)* | | | | Глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа по согласованию  с территориальной избирательной комиссией  (далее – ТИК) | |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий  (ч. 5 ст. 10 ЗО) | | | Не позднее чем  за 40 дней до дня голосования.  *(не позднее 1 августа 2022 года)* | | | Глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа (при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения – главой администрации поселения) | |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и в других местах временного пребывания) на установленный территориальной избирательной комиссией срок (ч. 3 ст. 10 ЗО) | | | Не позднее чем  за 30 дней до дня голосования  *(не позднее 11 августа 2022 года)*, а в исключительных случаях по согласованию  с Избирательной комиссией области  - не позднее чем  за 3 дня до дня  (первого дня) голосования | | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 7 настоящего Плана (ч. 5 ст. 10 ЗО) | | | Не позднее чем через один день после их образования | | | Глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа | |
|  | Представление сведений  об избирателях в ТИК  (ч. 3 ст. 12 ЗО) | | | Сразу после назначения выборов | | | Глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа, руководитель организации,  в которой избиратель временно пребывает | |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях  об избирателях *(соответст-вующее постановление Избирательной комиссии Кировской области)* | | | Еженедельно  со дня представления сведений | | | Глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа | |
|  | Составление и передача первого экземпляра списка избирателей  в соответствующую участковую избирательную комиссию  (п. 6 ст. 12 ЗО) | | | Не позднее чем  за 10 дней до дня голосования  *(не позднее 31 августа 2022 года)* | | | ТИК | |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 7 ст. 12 ЗО) | | | За 10 дней  до дня голосования  *(31 августа 2022 года)* | | | Участковая избирательная комиссия  (далее –УИК) | |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | | | За 10 дней  до дня голосования  *(31 августа 2022 года)* | | | УИК | |
|  | Уточнение списка избирателей (ч. 2 ст. 14 ЗО) | | | После получения списка избирателей  из ТИК  и до окончания времени голосования | | | УИК | |
|  | Подписание выверенного  и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии  (ч. 7 ст. 12 ЗО) | | | Не позднее 18.00 дня, предшествующего дню голосования  *(не позднее  10 сентября 2022 года)* | | | Председатель и секретарь УИК | |
|  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)  (ч. 6 ст. 12 ЗО) | | | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  *(не позднее  10 сентября 2022 года)* | | | Председатель УИК | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | | | | | | |
|  | | Формирование участковых избирательных комиссий  (ч. 5 ст. 17 ЗО, п. 1,2 ст. 27 67-ФЗ[[3]](#footnote-4)) | | | Участковые избирательные комиссии сформированы соответствующим постановлением ТИК на 5-летний срок полномочий | | | ТИК |
|  | | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (п. 12 Приложения № 1 Постановления ЦИК России[[4]](#footnote-5)) | | | После назначения выборов | | | Территориальная избирательная комиссия |
|  | | Публикация в средствах массовой информации сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий (п. 14 Приложения № 1 Постановления ЦИК России) | | | После принятия решения о сборе предложений | | | Территориальная избирательная комиссия,  средства массовой информации (далее – СМИ) |
|  | | Размещение сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий на сайте в сети «Интернет» в специальном разделе (п. 14 Приложения № 1 Постановления ЦИК России) | | | Не позднее чем через три дня со дня принятия решения | | | Избирательная комиссия Кировской области |
|  | | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (п. 12 Приложения № 1 Постановления ЦИК России) | | | В период, который начинается за 50 дней  до дня голосования и оканчивается за 30 дней  до дня голосования  *(с 22 июля по  11 августа 2022 года)* | | | Территориальная избирательная комиссия |
|  | | Внесение предложений по кандидатурам в соответствующую территориальную избирательную комиссию для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (п. 12, 16 Приложения № 1 Постановления ЦИК России) | | | В сроки приема предложений | | | Субъекты, обладающие  правом внесения предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий |
|  | | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий и размещение его на сайте Избирательной комиссии Кировской области в сети «Интернет» (п. 22 Приложения  № 1 Постановления ЦИК России) | | | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв  *(не позднее 25 августа 2022 года)* | | | Территориальная избирательная комиссия |
|  | | Формирование окружных избирательных комиссий или возложение их полномочий на иные избирательные комиссии (при проведении выборов депутатов представительных органов) (ч. 2 ст. 20 ЗО) | | | К началу избирательной кампании | | | ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ | | | | | | | | |
|  | | Составление списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, публикация этого списка в государственных или муниципаль-ных периодических печатных изданиях, размещение его на официальном сайте в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка  в избирательную комиссию муниципального образования  (ч. 2 ст. 251 ЗО) | | | | Не позднее чем  через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов | | Управление Министерства юстиции РФ  по Кировской области |
|  | | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном (государственном) периодическом печатном издании  и размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 10 ст. 38 ЗО) | | | | Не позднее чем  за 10 дней до дня голосования  *(не позднее  31 августа  2022 года)* | | Политическая партия, выдвинувшая кандидата |
| **НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | | | | | | | | |
|  | | Представление в соответствующую ТИК списка наблюдателей, назначенных в участковые и территориальные избирательные комиссии (ч. 51 ст. 24 ЗО) | | | | Не позднее чем  за 3 дня до дня (первого дня)[[5]](#footnote-6) голосования *(не позднее  7 сентября 2022 года)* | | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъекты общественного контроля |
|  | | Представление наблюдателем направления, выданного избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом, субъектами общественного контроля в комиссию, в которую назначен наблюдатель (ч. 6 ст. 24 ЗО) | | | | В день предшествующий голосованию (досрочного голосования) или в день голосования  (досрочного голосования)  *(10, 11 сентября  2022 года)* | | Наблюдатели, указанные в списках, представленных  в соответствующие территориальные избирательные комиссии |
|  | | Подача заявок на аккредитацию в соответствующую комиссию для осуществления полномочий, указанных (в п. 112, статьи 24 ЗО) | | | | Не позднее чем  за 3 дня до дня (первого дня) голосования *(не позднее  7 сентября 2022 года)* | | Редакции средств массовой информации |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | | | | | |
|  | | Извещение избирательной комиссии муниципального образования о проведении мероприятий, связанных  с выдвижением кандидатов (пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ  «О политических партиях») | | Не позднее чем  за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта,  в котором распо-ложена избирательная комиссия и не позднее чем за три дня – при его проведении  за пределами указанного населенного пункта | | | | Избирательное объединение |
|  | | Выдвижение кандидатов  на должность главы муниципального образования  (ч. 1 ст. 29 ч. 1 ст. 302 ЗО) | | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования  (не позднее 27 июля 2022 года ) | | | | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | | Выдвижение кандидатов  в депутаты представительного органа муниципального образования в порядке самовыдвижения (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 302 ЗО) | | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования  (не позднее 27 июля 2022 года) | | | | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выдвижение избирательным объединением кандидатов  в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам  (ч. 4 ст. 291, ч. 1 ст. 302 ЗО) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее официального опубликования схемы одномандатных (многомандатных) избирательных округов и позднее чем  за 45 дней до дня голосования  (не позднее 27 июля 2022 года) | | Избирательные объединения |
|  | Представление в избирательную комиссию документов кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения  (ч. 1, ч. 8 ст. 302 ЗО) | Не позднее чем  за 45 дней до дня голосования  (не позднее 27 июля 2022 года) в рабочее время  до 18 часов по местному времени | | Кандидаты, а в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе |
|  | Представление в избирательную комиссию документов кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избиратель-ному округу (ч. 1, ч. 8 ст. 302 ЗО) | Не позднее чем  за 45 дней до дня голосования  (не позднее 27 июля 2022 года) в рабочее время  до 18 часов по местному времени | | Кандидаты, а в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе |
|  | Представление в избирательную комиссию документов о выдвижении списка кандидатов  (ч. 2 ст. 303 ЗО) | Не позднее чем  за 45 дней до дня голосования  (не позднее 27 июля 2022 года) в рабочее время  до 18 часов по местному времени | | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения кандидатам, избирательным объединениям о получении документов о выдвижении кандидатов, документов списка кандидатов (ч. 10 ст. 302, ч. 9 ст. 303) | Незамедлительно после представления  и приема документов | | ТИК, Избирательная комиссия, на которую возложены функции окружной комиссии (далее – ОИК) |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения политической партией, кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов (ч. 1, 3, ст. 306 ЗО) | Списка кандидатов –со дня, следующего за днем заверения списка кандидатов,  кандидата – со дня, следующего за днем уведомления комиссии  о выдвижении кандидата | | Политическая партия, на которую не распространяется действие [частей 2](#P1012) - [5](#P1015) статьи 304 ЗО |
|  | Сбор подписей самовыдвижения кандидата, выдвинутого на должность главы муниципального образования  (ч. 1, 3, ст. 306 ЗО) | Со дня, следующего  за днем уведомления комиссии  о выдвижении кандидата | | Кандидат, граждане Российской Федерации |
|  | Представление документов для регистрации, кандидата, списка кандидатов в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 3 ст. 307 ЗО, ч. 3 ст. 308 ЗО) | Не позднее 40 дней до дня голосования  (не позднее 18:00 1 августа 2022 года ) | | Кандидат |
|  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч. 4 ст. 309 ЗО) | После представления соответствующих сведений кандидатом | | ТИК, ОИК |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос о регистрации  (ч. 2 ст. 3010 ЗО) | Не позднее чем  за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | | ТИК, ОИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа, предусмотренного Законом области (ч. 2 ст. 3010 ЗО) | Не позднее чем  за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | | Кандидат, избирательное объедение |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномо-ченному представителю избирательного объединения (ч. 20 ст. 309 3О) | Не позднее чем  за 2 суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации | | ТИК, ОИК |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов, списка кандидатов с указанием даты и времени регистрации либо об отказе в регистрации  (ч. 1 ст. 3010 ЗО) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | | ТИК, ОИК |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации  (ч. 10 ст. 3010 ЗО) | После принятия решения о регистрации | | ТИК, ОИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов копии решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа  (ч. 3,4 ст. 3010 ЗО) | В течение одних суток с момента принятия решения | | ТИК, ОИК |
|  | Передача в средства массовой информации сведений  о зарегистрированных списках кандидатов вместе со сведениями о включенных в них зарегистрированных кандидатах, о кандидатах, выдвинутых по избирательным округам  (ч. 11 ст. 3010 ЗО) | В течение 48 часов после регистрации | | ТИК, ОИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, избирательным объединением  (ч. 1 ст. 3013 ЗО) | | В течение 5 дней  со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц | ТИК, ОИК |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения, уполномоченных представителей по финансовым вопросам | | В течение трех дней со дня представления необходимых для регистрации документов | ТИК |
|  | Представление в соответствую-щую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей  (ч. 7 ст. 33 ЗО) | | Не позднее чем  через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие  в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно,  на снятие своей кандидатуры  (ч. 1 ст. 3011 ЗО) | | Не позднее чем  за 5 дней до дня (первого дня) голосования  *(не позднее 5 сентября 2022 года),* а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств –  не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования  *(не позднее  9 сентября 2022 года)* | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов на снятие своей кандидатуры  (ч. 1 ст. 3011 ЗО) | | Не позднее чем  за 15 дней до дня (первого дня) голосования *(не позднее  26 августа 2022 года),*  а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств –  не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования  *(не позднее  9 сентября 2022 года)* | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, список кандидатов (ч. 2 ст. 3011 ЗО) | | Не позднее чем  за 5 дней до дня (первого дня) голосования  *(не позднее  5 сентября 2022 года)* | Избирательное  объединение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | |
|  | Размещение на стендах  в помещениях избирательных комиссий информации  о зарегистрированных кандидатах, списках кандидитов (ч. 12 ст. 3010, ч. 3, 4 ст. 55 ЗО) | Не позднее чем  за 10 дней до дня голосования  *(не позднее 31 августа 2022 года)* | УИКи |
|  | Размещение на стендах  в помещениях участковых избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов (в случае отмены регистрации) (ч. 12 ст. 3010 ЗО) | После отмены регистрации | УИКи |
|  | Агитационный период  (ч. 1 ст. 39 ЗО) | Для избирательного объединения – со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов; для кандидата – со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления  о согласии баллотироваться и до ноля часов дня предшествующего дню голосования (ноль часов первого дня голосования  *(до 00 часов  10 сентября 2022 года)* | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений  о размере и других условиях оплаты работ или услуг  по изготовлению печатных агитационных материалов; представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 8 ст. 44 ЗО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периоди-ческих печатных изданиях  и в сетевых изданиях (в случае их наличия) (ч. 2 ст. 39 ЗО) | За 28 дней до дня голосования  и прекращается  в ноль часов дня предшествующего дню голосования (ноль часов первого дня голосования)   *(с 13 августа  до 00 часов  10 сентября 2022 года)* | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Предоставление перечня муници-пальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания  и периодических печатных изданий (ч. 7 ст. 37 ЗО) | Не позднее чем  на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области |
|  | Публикация перечня муници-пальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания  и периодических печатных изданий (ч. 6 ст. 37 ЗО) | Не позднее чем  на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
|  | Опубликование сведений  о размере и других условиях оплаты эфирного времени  и печатной площади, услуг  по размещению агитационных материалов (ч. 8 ст. 40 ЗО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий¸ редакции сетевого издания |
|  | Представление сведений, указанных в п. 60 настоящего плана, а также информации о дате и об источнике их опубликования, о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистра-ции и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  в избирательную комиссию муниципального образования  (ч. 8 ст. 40 ЗО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий¸ редакции сетевого издания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставлен-ного для проведения совместных агитационных мероприятий  и размещения агитационных материалов[[6]](#footnote-7) (ч. 10 ст. 41 ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (*не позднее 11 августа 2022 года)* | Избирательная комиссия муниципального образования, представители организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения платного эфирного времени (ч. 13 ст. 41 ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (*не позднее 11 августа 2022 года)* | Организация телерадиовещания |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации эфирного времени  (ч. 15 ст. 41 ЗО) | Не позднее чем  за 5 дней до выхода  в эфир | Зарегистрированный кандидат |
|  | Публикация информации  об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет  для целей предвыборной агитации (ч. 2 ст. 42 ЗО) | Не позднее чем  через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади[[7]](#footnote-8) и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату (ч. 4, 8 ст. 42 ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (*не позднее 10 августа 2022 года)* | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление подразделению Сбербанка РФ платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади  в полном объеме  (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 ЗО) | Не позднее чем  за 2 дня до дня предоставления эфирного времени,  до публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, избирательное объдинение |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой подразделения Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания  (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 ЗО) | До предоставления эфирного времени, печатной площади | | Зарегистрированный кандидат, избирательное объдинени |
|  | Установление времени предоставления помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями (ч. 1, 12 ст. 43 ЗО) | После официального опубликования решения о назначении выборов | | ТИК |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями на время, установленное избирательной комиссией  (ч. 2 ст. 43 ЗО) | В течение 3 дней  со дня подачи указанных заявок | | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе организации, имеющие на день официального опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |
|  | Направление уведомления в письменной форме ТИК (комиссии, организующей выборы в органы местного самоуправления) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (ч. 2 ст. 43 ЗО) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной, муниципальной собственности, а также организации, имеющие на день официального опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения кандидату, избирательному объединению в информационно- телекоммуникационной сети Интернет или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений  (ч. 3 ст. 43 ЗО) | В течение 2 суток  с момента получения уведомления | | ТИК |
|  | Направление уведомлений органи-заторов митингов, демонстраций, шествий о проведении публичных мероприятий  (ч. 1 ст. 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ч. 2 ст. 43 ЗО) | Не ранее 15  и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия | | Организаторы публичных мероприятий |
|  | Выделение специальных мест  для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 6 ст. 44 ЗО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  *(не позднее 10 августа 2022 года)* | | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных  с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  (ч. 3 ст. 36 ЗО) | В течение 5 дней  до дня голосования,  а также в день голосования  *(с 6 по 10 сентября,  11 сентября 2022 года)* | | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Предоставление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, копий документа об оплате изготовления предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы. а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде  (ч. 3 ст. 44 ЗО) | До начала их распространения | | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в ТИК данных учета объема и стоимости эфирного времени  и печатной площади, объемов  и стоимости услуг по размещению агитационных материалов  в сетевых изданиях, предостав-ленных для проведения предвыборной агитации  (ч. 10 ст. 40 ЗО) | Не позднее чем  через 10 дней со дня голосования  *(не позднее  21 сентября 2022 года)* | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле-  и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию  (ч. 18 ст. 41 ЗО) | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ  в эфир | | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов  о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади  (ч. 11 ст. 40 ЗО) | Не менее 3 лет  после дня голосования | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации редакции изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии денежных средств на подготовку и проведение муниципальных выборов  (ч. 1 ст. 46 ЗО) | | Не позднее чем  в 10-дневный срок  со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Глава муниципального образования |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного  счета для формирования своего избирательного фонда  (ч. 1 ст. 47 ЗО) | | В период после письменного уведомления комиссии о его выдвижении кандидатом  до представления документов  для регистрации | Кандидат либо его уполномоченный представитель  по финансовым вопросам |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (ч. 12 ст.3013 ЗО) | В течение 3 дней после представления в избирательную комиссию необходимых для регистрации документов | ТИК, ОИК |
|  | Представление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений (п. 71 ст. 47 ЗО) | Периодически, по представлению комиссии или требованию кандидата, избирательного объединения | Подразделение ПАО «Сбербанк России» |
|  | Предоставление по требованию ТИК, ОИК, кандидита, избирательного объединенения заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок , а за три дня до дня (первого дня) – немедлено | Фиалиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Передача в СМИ для опубликования информации о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств  (ч. 2 ст. 49 ЗО) | Не позднее 5 дней после окончания регистрации кандидатов и за 15 дней до дня голосования  (за 15 дней –  *26 августа 2022 года*) | ТИК, ОИК |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех его источниках формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств фонда  (ч. 2 ст. 53 ЗО) | | Кандидат, избирательное объединение  Кандидат, избирательное объединение |
| первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата |
| итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осуществление контроля за порядком формирования средств избирательных фондов и расходованием этих средств  (ч. 1 ст. 49 ЗО) | Постоянно,  с момента формирования избирательного фонда | | ТИК, ОИК | |
|  | Передача в средства массовой информации копии итогового финансового отчета кандидата, избирательного объединения для опубликования  (ч. 3 ст. 49 ЗО) | Не позднее чем  через 5 дней со дня их получения избирательной комиссией | | ТИК, ОИК | |
|  | Опубликование муниципальными средствами массовой информации (при их отсутствии - государственными) сведений из итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений (ч. 4 ст. 49 ЗО) | В течение 3 дней  со дня их получения | | Муниципальные средства массовой информации | |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования  и перечисления в избирательный фонд, неизрасходованных денежных средств, находящихся  на специальном избирательном счете пропорционально вложенным средствам (ст. 51 ЗО) | После дня голосования | | Кандидат, избирательное объединение | |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений  (ст. 51 ЗО) | По истечении  60 дней со дня голосования  *(с 10 ноября 2022 года*) | | Подразделение ПАО «Сбербанк России»  по письменному указанию ТИК | |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 10 ст. 46 ЗО) | Не позднее чем  через 10 дней после официального опубликования результатов выборов | | УИК | |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  (ч. 10 ст. 46 ЗО) | Не позднее чем  через 25 дней после официального опубликования результатов выборов | | ОИК | |
|  | Предоставление финансового отчета представительному органу муниципального образования  о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов  (ч. 10 ст. 46 ЗО) | Не позднее чем  через 60 дней после официального опубликования результатов выборов | | ТИК | |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для голосования, порядка осуществ-ления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  (ч. 4 ст. 56 ЗО) | | Не позднее  чем за 20 дней до дня голосования  *(не позднее  21 августа 2022 года)* | | ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 56 ЗО) | | Не позднее чем  за 2 дня до получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | | ТИК |
|  | Передача избирательных бюлле-теней участковым избирательным комиссиям  (ч. 14 ст. 56 ЗО) | | Не позднее чем  за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе досрочного) (9 *сентября 2022 года)* | | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации  или иным способом (ч. 2 ст. 57 ЗО) | | Не позднее  чем за 10 дней до дня голосования  (не позднее  *31 августа 2022 года*) | | ТИК, ОИК, УИК |
|  | Проведение голосования  (ч. 1 ст. 57 ЗО, ч. 1 и [2 ст. 56](consultantplus://offline/ref=B5FCB9E5094EC2B5C5F9EEA71650C4C2ACE808137228E07E1E51371A4F7B13AD0378A9037D91C59C73C65D0BEE382229A320F6D4F991401E45DF245225BFJ)1 ЗО) | | *с 8 до 20 часов  11 сентября  2022 года[[8]](#footnote-9)* | | УИК |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования  (ч. 2 ст. 61 ЗО) | | Сразу после окончания времени голосования  без перерыва  до установления итогов голосования на избирательном участке | | УИК |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 23 ст. 61 ЗО) | | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избира-тельных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 1 ст. 24 Закона области (ч. 26 ст. 61 ЗО) | | Немедленно  после подписания протокола об итогах голосования | | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Передача первых экземпляров протоколов об итогах голосования в ТИК (ОИК) (ч. 27 ст. 61 ЗО) | | Незамедлительно после подписания протоколов | | УИК |
|  | Определение результатов выборов (ч. 1 ст. 62 ЗО) | | Не позднее чем  через 3 дня со дня голосования  *(не позднее  14 сентября 2022 года)* | | ТИК, ОИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании  (ч. 1 ст. 631 ЗО) | | После определения результатов о результатах выборов | | ТИК, ОИК |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа, главы муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении  от указанных обязанностей  (ч. 1 ст. 631 ЗО) | | В 5-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа, главой | | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа, главой муниципального образования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования и выдача им удостоверения  об избрании (ч. 4 ст. 631 ЗО) | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа)  об освобождении  от обязанностей, несовместимых  со статусом депутата, главы | ТИК |
|  | Направление общих данных  о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (ч. 2 ст. 64 ЗО) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Изибрательные комиссии, прводившие регистрацию |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 64 ЗО) | Не позднее 15 дней со дня голосования  *(не позднее  26 сентября  2022 года)* | ТИК |
|  | Официальное опубликование  в средствах массовой информации данных протокола о результатах выборов территориальной избирательной комиссии, данных протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий (ч. 4 ст. 64 ЗО) | В течение 2 месяцев со дня голосования *(не позднее  10 ноября 2022 года)* | ТИК |
|  | Хранение документов, связанных  с подготовкой и проведением выборов | В соответствии  с постановлением Избирательной комиссии Кировской области | ТИК |

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

В случае принятия Изирательной комиссией Кировской области решений, предусмотренных [частями 1](consultantplus://offline/ref=B5FCB9E5094EC2B5C5F9EEA71650C4C2ACE808137228E07E1E51371A4F7B13AD0378A9037D91C59C73C65D0BED382229A320F6D4F991401E45DF245225BFJ) или [2 статьи 56](consultantplus://offline/ref=B5FCB9E5094EC2B5C5F9EEA71650C4C2ACE808137228E07E1E51371A4F7B13AD0378A9037D91C59C73C65D0BEE382229A320F6D4F991401E45DF245225BFJ)1 ЗО, установленные ЗО условия реализации гражданами Российской Федерации активного избирательного права, права на участие в предусмотренных законом избирательных действиях на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на соответствующих выборах, а условия реализации гражданами Российской Федерации права быть избранными депутатами представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования определяются исходя из первого возможного дня голосования на соответствующих выборах.

(части 11,12 статьи 6 [ЗО)](consultantplus://offline/ref=B5FCB9E5094EC2B5C5F9EEA71650C4C2ACE808137228E07E1E51371A4F7B13AD0378A9037D91C59C73C65D0FED382229A320F6D4F991401E45DF245225BFJ)

1. ЗО - Закон Кировской области от 28.07.2005 N 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области». [↑](#footnote-ref-2)
2. ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-3)
3. 67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. от 30.04.2021) [↑](#footnote-ref-4)
4. Постановление ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в ред. от 24.02.2021) [↑](#footnote-ref-5)
5. Здесь и далее – в случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких

   (не более трех) дней [↑](#footnote-ref-6)
6. В случае наличия муниципального телерадиоканала [↑](#footnote-ref-7)
7. В случае наличия муниципального средства массовой информации [↑](#footnote-ref-8)
8. *Если Избирательной комиссией Кировской области не принято решение о голосовании в течение нескольктих дней подряд* [↑](#footnote-ref-9)